## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2022 г. | [11 empty] | "____" ______________2022 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42-25-22
|  | на | Ремонт кровли насосная И-1а отд. И-1а
Цех Сырья №2
Основание: Дефектная ведомость№380
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,877 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,494 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________223,71 |  | чел.час
Составлена в текущих ценах по состоянию на 2001 г.______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт кровли насосная И-1а отд. И-1а
1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (41,55 руб.): 91% от ФОТ (45,66 руб.) СП (20,18 руб.): 52%*0,85 от ФОТ (45,66 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,28 28 / 100 | 176.81 | 141.79 | 35.02 |  | 49.51 | 39.7 | 9.81 |  | 14.38 | 4.03
2 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм/40мм 590,16 = 1 261,92 - 1,53 x 439,06 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (187,95 руб.): 109% от ФОТ (172,43 руб.) СП (83,54 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (172,43 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,4 40 / 100 | 697.29 | 341.83 | 312.71 | 33.03 | 278.92 | 136.73 | 125.08 | 13.21 | 31.303 | 12.52 | 2.425 | 0.97
Уд | 1. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 0,612 | 439.06 |  |  |  | 268.7
3 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 14,32 = 59,10 - 0,102 x 439,06 ((40-15)/1=25 ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (163,84 руб.): 109% от ФОТ (150,31 руб.) СП (72,83 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (150,31 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,4 40 / 100 | 420.2 | 313.95 | 106.25 | 12.81 | 168.08 | 125.58 | 42.5 | 5.12 | 28.75 | 11.5 | 0.9375 | 0.38
Уд | 1. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2,55 1,02 | 439.06 |  |  |  | 447.84
4 | ТССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 Материалы | м3 | 1,632 0,612+1,02 | 481.41 |  |  |  | 785.66
5 | ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (28,42 руб.): 109% от ФОТ (26,07 руб.) СП (12,63 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (26,07 руб.) | 100 м2 кровли | 0,4 40 / 100 | 370.12 | 56.67 | 4.39 |  | 148.05 | 22.67 | 1.76 |  | 5.129 | 2.05
6 | ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 937,83 = 11 494,11 - 252 x 41,89 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (146,95 руб.): 109% от ФОТ (134,82 руб.) СП (65,32 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (134,82 руб.) | 100 м примыканий | 0,24 24 / 100 | 1033.5 | 473.98 | 169.25 | 14.49 | 248.04 | 113.76 | 40.62 | 3.48 | 40.825 | 9.8 | 0.8875 | 0.21
Уд | 1. 101-1961 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | 252 60,48 | 41.89 |  |  |  | 2533.51
7 | ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бикрост: ТКП Материалы | м2 | 15,12 24*0,5*1,26 | 27.99 |  |  |  | 423.21
8 | ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бикрост: ТПП Материалы | м2 | 15,12 24*0,5*1,26 | 21.54 |  |  |  | 325.68
9 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 432,53 = 11 853,41 - 0,782 x 13 325,93 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1704,53 руб.): 109% от ФОТ (1563,79 руб.) СП (757,66 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (1563,79 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,97 ((24+170)*0,5) / 100 | 1623.82 | 1397.77 | 44.85 | 4.09 | 1575.11 | 1355.84 | 43.5 | 3.97 | 129.6625 | 125.77 | 0.25 | 0.24
Уд | 1. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,782 0,75854 | 13325.93 |  |  |  | 10108.25
10 | ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм Материалы | т | 0,60916 97*7,85*0,8/1000 | 13325.93 |  |  |  | 8117.62
11 | ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 937,83 = 11 494,11 - 252 x 41,89 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (110,8 руб.): 109% от ФОТ (101,65 руб.) СП (49,25 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (101,65 руб.) | 100 м примыканий | 0,18095 ((15,07+1,43+1,57+0,025)) / 100 | 1033.5 | 473.98 | 169.25 | 14.49 | 187.01 | 85.77 | 30.63 | 2.62 | 40.825 | 7.39 | 0.8875 | 0.16
Уд | 1. 101-1961 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | 252 45,5994 | 41.89 |  |  |  | 1910.16
12 | ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бикрост: ТКП Материалы | м2 | 6,82668 18,06*0,3*1,26 | 27.99 |  |  |  | 191.08
13 | ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бикрост: ТПП Материалы | м2 | 6,82668 18,06*0,3*1,26 | 21.54 |  |  |  | 147.05
14 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 377,50 = 9 288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (326,64 руб.): 109% от ФОТ (299,67 руб.) СП (145,19 руб.): 57%*0.85 от ФОТ (299,67 руб.) | 100 м2 кровли | 1,3 130 / 100 | 416.48 | 196.35 | 66.84 | 4.09 | 541.42 | 255.26 | 86.89 | 5.32 | 16.514 | 21.47 | 0.25 | 0.33
Уд | 1. 101-1961 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | 114 148,2 | 41.89 |  |  |  | 6208.1
Уд | 2. 101-1962 | Изопласт: П ЭПП-4,0 | м2 | 116 150,8 | 35.65 |  |  |  | 5376.02
15 | ТССЦ-101-5091 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бикрост: ТКП Материалы | м2 | 148.2 | 27.99 |  |  |  | 4148.12
16 | ТССЦ-101-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бикрост: ТПП Материалы | м2 | 150.8 | 21.54 |  |  |  | 3248.23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 20582.79 | 2135.31 | 380.79 | 33.72 |  | 194.53 |  | 2.29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20960.21 | 2455.61 | 437.91 | 38.78 |  | 223.71 |  | 2.63
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 5-6, 9, 11, 14) | [8 empty] | 377.42 | 320.3 | 57.12 | 5.06 |  | 29.1795 |  | 0.3435
Накладные расходы | [8 empty] | 2710.67
В том числе, справочно:
91% ФОТ (от 45,66) (Поз. 1) | [8 empty] | 41.55
109% ФОТ (от 2448,73) (Поз. 2-3, 5-6, 9, 11, 14) | [8 empty] | 2669.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 1206.59
В том числе, справочно:
52%*0,85 ФОТ (от 45,66) (Поз. 1) | [8 empty] | 20.18
57%*0.85 ФОТ (от 2448,73) (Поз. 2-3, 5-6, 9, 11, 14) | [8 empty] | 1186.41
Итоги по разделу 1 Ремонт кровли насосная И-1а отд. И-1а :
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 118.67 |  |  |  |  | 4.63
Кровли | [8 empty] | 7372.15 |  |  |  |  | 219.08 |  | 2.63
Материалы | [8 empty] | 17386.65
Итого | [8 empty] | 24877.47 |  |  |  |  | 223.71 |  | 2.63
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18066.69
Машины и механизмы | [8 empty] | 437.91
ФОТ | [8 empty] | 2494.39
Накладные расходы | [8 empty] | 2710.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1206.59
Итого по разделу 1 Ремонт кровли насосная И-1а отд. И-1а | [8 empty] | 24877.47 |  |  |  |  | 223.71 |  | 2.63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 20582.79 | 2135.31 | 380.79 | 33.72 |  | 194.53 |  | 2.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20960.21 | 2455.61 | 437.91 | 38.78 |  | 223.71 |  | 2.63
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 5-6, 9, 11, 14) | [8 empty] | 377.42 | 320.3 | 57.12 | 5.06 |  | 29.1795 |  | 0.3435
Накладные расходы | [8 empty] | 2710.67
В том числе, справочно:
91% ФОТ (от 45,66) (Поз. 1) | [8 empty] | 41.55
109% ФОТ (от 2448,73) (Поз. 2-3, 5-6, 9, 11, 14) | [8 empty] | 2669.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 1206.59
В том числе, справочно:
52%*0,85 ФОТ (от 45,66) (Поз. 1) | [8 empty] | 20.18
57%*0.85 ФОТ (от 2448,73) (Поз. 2-3, 5-6, 9, 11, 14) | [8 empty] | 1186.41
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 118.67 |  |  |  |  | 4.63
Кровли | [8 empty] | 7372.15 |  |  |  |  | 219.08 |  | 2.63
Материалы | [8 empty] | 17386.65
Итого | [8 empty] | 24877.47 |  |  |  |  | 223.71 |  | 2.63
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18066.69
Машины и механизмы | [8 empty] | 437.91
ФОТ | [8 empty] | 2494.39
Накладные расходы | [8 empty] | 2710.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1206.59
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 24877.47 |  |  |  |  | 223.71 |  | 2.63
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 4.03
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.-ч | 125.77
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.-ч | 24.02
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.-ч | 2.05
5 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.-ч | 17.19
6 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.-ч | 21.47
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.29
Машины и механизмы
8 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 1.27
9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.13
10 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.88
11 | 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 1.74
12 | 101208 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 1.18
13 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.час | 10.25
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.33
Материалы
15 | 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.01
16 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.00388
17 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0232
18 | 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.01164
19 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 1.76
20 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 52.5987
21 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.21468
22 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.54
23 | ТССЦ-101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.60916
24 | ТССЦ-101-5089 | Бикрост: ТПП | м2 | 172.7467
25 | ТССЦ-101-5091 | Бикрост: ТКП | м2 | 170.1467
26 | ТССЦ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 1.632
Составил: ___________________________Собачкина А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Чибдаева Н.Л.
(должность, подпись, расшифровка)