## 46-29-24 Подготовка к отопитель
АО "СНХЗ" | [17 empty] | АО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 46-29-24
(локальная смета)
Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. Монтаж изоляции трубопроводов | [18 empty] | на Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. Монтаж изоляции трубопроводов,
Цех И-4
| Основание: | Дефектная ведомость № 254 | [17 empty] | Дефектная ведомость № 254
| Сметная стоимость |  | 22.767 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 22.767 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 2.514 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 260.97 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 2001 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. Монтаж изоляции трубопроводов | [20 empty] | Раздел 1. Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. Монтаж изоляции трубопроводов
Отделение №1 | [21 empty] | Отделение №1
Замена ящиков КИП поз.557/3, 802/2 | [21 empty] | Замена ящиков КИП поз.557/3, 802/2
1 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.11775 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 59.6 | 18.5 | 5.91 | 1.01 | 16.1 | 1.9 | 0.7375 | 0.09 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*10 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*10
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 22,44) | З/пМех 10: 21.77
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 22,44) | З/пМех 10: 10.49
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,12717; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
2 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.14601; 6: 722.29; З/пМех 10: 105.46; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*10)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*10)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
3 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.03925 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 33.39 | 11.7 | 1.86 | 0.24 | 34.5 | 1.35 | 0.5375 | 0.02 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 13,74) | З/пМех 10: 13.33
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 13,74) | З/пМех 10: 6.42
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 4,51375; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
4 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 4.5137; 6: 21.61; З/пМех 10: 97.54; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт трубопровода Ду20 обогрева ящиков КИП в районе паропровода 10ати, 16ати в насосной №1 | [21 empty] | Ремонт трубопровода Ду20 обогрева ящиков КИП в районе паропровода 10ати, 16ати в насосной №1
5 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.17663 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 89.39 | 27.75 | 8.86 | 1.51 | 16.1 | 2.84 | 0.7375 | 0.13 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*15 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*15
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 33,65) | З/пМех 10: 32.64
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 33,65) | З/пМех 10: 15.73
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,190755; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
6 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.21901; 6: 722.29; З/пМех 10: 158.19; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*15)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*15)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
7 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.058875 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 50.09 | 17.55 | 2.79 | 0.37 | 34.5 | 2.03 | 0.5375 | 0.03 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*15) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*15) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 20,61) | З/пМех 10: 19.99
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 20,61) | З/пМех 10: 9.64
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 6,770625; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
8 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 6.7706; 6: 21.61; З/пМех 10: 146.31; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*15)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*15)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева емкости поз.201 | [21 empty] | Ремонт линии обогрева емкости поз.201
9 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.3554 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 179.87 | 55.85 | 17.83 | 3.04 | 16.1 | 5.72 | 0.7375 | 0.26 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*(30+0,0456*4) | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*(30+0,0456*4)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 67,73) | З/пМех 10: 65.7
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 67,73) | З/пМех 10: 31.66
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,3838298; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
10 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.44069; 6: 722.29; З/пМех 10: 318.31; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*(30+0,0456*4))*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*(30+0,0456*4))*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
11 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.11847 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 100.79 | 35.31 | 5.61 | 0.74 | 34.5 | 4.09 | 0.5375 | 0.06 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(30+0,0456*4)) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(30+0,0456*4)) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 41,46) | З/пМех 10: 40.22
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 41,46) | З/пМех 10: 19.38
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 13,62359; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
12 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 13.6236; 6: 21.61; З/пМех 10: 294.41; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(30+0,0456*4))*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(30+0,0456*4))*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева емкостей поз.11/1,2, 22/1,2 | [21 empty] | Ремонт линии обогрева емкостей поз.11/1,2, 22/1,2
13 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.59305 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 300.15 | 93.19 | 29.75 | 5.07 | 16.1 | 9.55 | 0.7375 | 0.44 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*(50+0,0456*8) | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*(50+0,0456*8)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 113,00) | З/пМех 10: 109.61
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 113,00) | З/пМех 10: 52.83
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,6404897; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
14 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.73538; 6: 722.29; З/пМех 10: 531.15; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*(50+0,0456*8))*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*(50+0,0456*8))*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
15 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.19768 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 168.19 | 58.93 | 9.36 | 1.23 | 34.5 | 6.82 | 0.5375 | 0.11 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(50+0,0456*8)) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(50+0,0456*8)) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 69,18) | З/пМех 10: 67.1
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 69,18) | З/пМех 10: 32.34
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 22,73343; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
16 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 22.7334; 6: 21.61; З/пМех 10: 491.27; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(50+0,0456*8))*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(50+0,0456*8))*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева трубопровода изопрен-изоамиленовой фракции на малой цеховой эстакаде | [21 empty] | Ремонт линии обогрева трубопровода изопрен-изоамиленовой фракции на малой цеховой эстакаде
17 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.14237 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 72.06 | 22.37 | 7.14 | 1.22 | 16.1 | 2.29 | 0.7375 | 0.11 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*(12+0,0456*2) | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*(12+0,0456*2)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 27,13) | З/пМех 10: 26.32
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 27,13) | З/пМех 10: 12.68
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,1537639; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
18 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.17654; 6: 722.29; З/пМех 10: 127.52; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*(12+0,0456*2))*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*(12+0,0456*2))*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
19 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.047458 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 40.38 | 14.15 | 2.25 | 0.3 | 34.5 | 1.64 | 0.5375 | 0.03 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(12+0,0456*2)) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(12+0,0456*2)) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 16,62) | З/пМех 10: 16.12
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 16,62) | З/пМех 10: 7.77
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 5,45767; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
20 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 5.4577; 6: 21.61; З/пМех 10: 117.94; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(12+0,0456*2))*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*(12+0,0456*2))*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Замена ящиков КИП поз.801/2, 637/1 | [21 empty] | Замена ящиков КИП поз.801/2, 637/1
21 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.11775 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 59.6 | 18.5 | 5.91 | 1.01 | 16.1 | 1.9 | 0.7375 | 0.09 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*10 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*10
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 22,44) | З/пМех 10: 21.77
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 22,44) | З/пМех 10: 10.49
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,12717; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
22 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.14601; 6: 722.29; З/пМех 10: 105.46; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*10)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*10)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
23 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.03925 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 33.39 | 11.7 | 1.86 | 0.24 | 34.5 | 1.35 | 0.5375 | 0.02 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 13,74) | З/пМех 10: 13.33
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 13,74) | З/пМех 10: 6.42
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 4,51375; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
24 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 4.5137; 6: 21.61; З/пМех 10: 97.54; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Отделение №2 | [21 empty] | Отделение №2
Замена ящиков КИП. Ремонт системы отопления ящиков КИП /отм. 15 м/ | [21 empty] | Замена ящиков КИП. Ремонт системы отопления ящиков КИП /отм. 15 м/
25 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 3.7187 | 529.69 | 180.71 | 50.16 | 8.55 | 1969.78 | 672.01 | 186.53 | 31.8 | 18.515 | 68.85 | 0.7375 | 2.74 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=(3,14*(0,057+0,05)*0,05*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+0,05)*0,05*200) | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,057+0,05)*0,05*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+0,05)*0,05*200)
| ОП п.1.26.27 | При производстве работ на высоте свыше 10 до 15 м ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [22 empty] | При производстве работ на высоте свыше 10 до 15 м ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 809,38) | З/пМех 10: 785.1
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 809,38) | З/пМех 10: 378.39
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 4,0162424; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
26 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 4.6112; 6: 722.29; З/пМех 10: 3330.65; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=((3,14*(0,057+0,05)*0,05*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+0,05)*0,05*200))*1,24 | [21 empty] | Объем=((3,14*(0,057+0,05)*0,05*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+0,05)*0,05*200))*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
27 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 1.1852 | 895.5 | 342.79 | 47.35 | 6.24 | 1061.35 | 406.28 | 56.12 | 7.4 | 39.675 | 47.02 | 0.5375 | 0.64 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=((3,14*(0,057+2*0,05)*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+2*0,05)*200)) / 100 | [21 empty] | Объем=((3,14*(0,057+2*0,05)*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+2*0,05)*200)) / 100
| ОП п.1.26.27 | При производстве работ на высоте свыше 10 до 15 м ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [22 empty] | При производстве работ на высоте свыше 10 до 15 м ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 475,73) | З/пМех 10: 461.46
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 475,73) | З/пМех 10: 222.4
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 136,298115; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
28 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 136.2981; 6: 21.61; З/пМех 10: 2945.4; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=((3,14*(0,057+2*0,05)*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+2*0,05)*200))*1,15 | [21 empty] | Объем=((3,14*(0,057+2*0,05)*(80+0,118*10))+(3,14*(0,025+2*0,05)*200))*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева ящиков КИП поз.530, 827, 840 /отм. 6 м/ | [21 empty] | Ремонт линии обогрева ящиков КИП поз.530, 827, 840 /отм. 6 м/
29 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.35325 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 178.79 | 55.51 | 17.72 | 3.02 | 16.1 | 5.69 | 0.7375 | 0.26 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*30 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*30
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 67,31) | З/пМех 10: 65.29
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 67,31) | З/пМех 10: 31.47
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,38151; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
30 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.43803; 6: 722.29; З/пМех 10: 316.38; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*30)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*30)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
31 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.11775 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 100.18 | 35.1 | 5.58 | 0.73 | 34.5 | 4.06 | 0.5375 | 0.06 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 41,21) | З/пМех 10: 39.97
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 41,21) | З/пМех 10: 19.27
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 13,54125; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
32 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 13.5412; 6: 21.61; З/пМех 10: 292.63; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева ящиков КИП поз.844, 845 /отм. 6 м/ | [21 empty] | Ремонт линии обогрева ящиков КИП поз.844, 845 /отм. 6 м/
33 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.35325 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 178.79 | 55.51 | 17.72 | 3.02 | 16.1 | 5.69 | 0.7375 | 0.26 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*30 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*30
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 67,31) | З/пМех 10: 65.29
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 67,31) | З/пМех 10: 31.47
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,38151; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
34 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.43803; 6: 722.29; З/пМех 10: 316.38; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*30)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*30)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
35 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.11775 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 100.18 | 35.1 | 5.58 | 0.73 | 34.5 | 4.06 | 0.5375 | 0.06 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 41,21) | З/пМех 10: 39.97
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 41,21) | З/пМех 10: 19.27
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 13,54125; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
36 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 13.5412; 6: 21.61; З/пМех 10: 292.63; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*30)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева ящика КИП поз.831 | [21 empty] | Ремонт линии обогрева ящика КИП поз.831
37 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.11775 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 59.6 | 18.5 | 5.91 | 1.01 | 16.1 | 1.9 | 0.7375 | 0.09 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*10 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*10
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 22,44) | З/пМех 10: 21.77
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 22,44) | З/пМех 10: 10.49
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,12717; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
38 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.14601; 6: 722.29; З/пМех 10: 105.46; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*10)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*10)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
39 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.03925 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 33.39 | 11.7 | 1.86 | 0.24 | 34.5 | 1.35 | 0.5375 | 0.02 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 13,74) | З/пМех 10: 13.33
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 13,74) | З/пМех 10: 6.42
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 4,51375; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
40 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 4.5137; 6: 21.61; З/пМех 10: 97.54; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*10)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева емкости поз.431 /отм. 6 м/ | [21 empty] | Ремонт линии обогрева емкости поз.431 /отм. 6 м/
Изоляция трубопровода | [21 empty] | Изоляция трубопровода
41 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.2355 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 119.19 | 37.01 | 11.81 | 2.01 | 16.1 | 3.79 | 0.7375 | 0.17 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*20 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*20
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 44,87) | З/пМех 10: 43.52
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 44,87) | З/пМех 10: 20.98
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,25434; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
42 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.29202; 6: 722.29; З/пМех 10: 210.92; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*20)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*20)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
43 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.0785 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 66.79 | 23.4 | 3.72 | 0.49 | 34.5 | 2.71 | 0.5375 | 0.04 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 27,47) | З/пМех 10: 26.65
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 27,47) | З/пМех 10: 12.84
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 9,0275; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
44 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 9.0275; 6: 21.61; З/пМех 10: 195.08; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Изоляция днища | [21 empty] | Изоляция днища
45 | Е26-46 | Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции |  | 100м2 | 0.023 | 373.67 | 113.11 | 138.07 | 13.14 | 8.59 | 2.6 | 3.18 | 0.3 | 14.8 | 0.34 | 1.3932 | 0.03 | [5 empty] | Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции
|  | Объем=2,3 / 100 | [21 empty] | Объем=2,3 / 100
| Методическое указание Госстроя от 09.07.1990 №12-Д | перевод из 1984г в 1991г ОЗП=1,25; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,25; МАТ=1,55 | [22 empty] | перевод из 1984г в 1991г ОЗП=1,25; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,25; МАТ=1,55
| Письмо ФАСиЖКХ (Федеральное агенство строительства и жилищно-коммунального хозяйства) от 15.10.2004г №ВА-5079/06 | перевод из 1991г в 2000г ОЗП=9,73; ЭМ=22,56; ЗПМ=9,73; МАТ=17,96 | [22 empty] | перевод из 1991г в 2000г ОЗП=9,73; ЭМ=22,56; ЗПМ=9,73; МАТ=17,96
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 3,34) | З/пМех 10: 3.24
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3,34) | З/пМех 10: 1.56
46 | ФССЦ-08.3.03.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная /прим. 6 мм/ |  | 4: т; 5: 0.000495; 6: 6882.85; З/пМех 10: 3.41; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная /прим. 6 мм/
|  | Объем=0,495/1000 | [21 empty] | Объем=0,495/1000
| Материалы | [24 empty] | Материалы
47 | ФЕР26-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна |  | м3 | 0.3 | 335.72 | 158.11 | 42.43 | 7.4 | 100.72 | 47.43 | 12.73 | 2.22 | 17.02 | 5.11 | 0.6375 | 0.19 | [5 empty] | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 57,09) | З/пМех 10: 55.38
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 57,09) | З/пМех 10: 26.69
Н | 12.2.04.05 | Изделия теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,324; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Изделия теплоизоляционные
48 | ФССЦ-12.2.04.04-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм /прим./ |  | 4: м3; 5: 0.372; 6: 542.39; З/пМех 10: 201.77; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм /прим./
|  | Объем=0,3*1,24 | [21 empty] | Объем=0,3*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
49 | ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия |  | 100 м2 | 0.023 | 2186.3 | 1455.58 | 674.31 | 15.38 | 50.28 | 33.48 | 15.51 | 0.35 | 160.4825 | 3.69 | 1.325 | 0.03 | [5 empty] | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
|  | Объем=2,3 / 100 | [21 empty] | Объем=2,3 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 38,90) | З/пМех 10: 37.73
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 38,90) | З/пМех 10: 18.19
Н | 08.3.05.06 | Металл листовой |  | 4: м2; 5: 122 2,806; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Металл листовой
50 | ФССЦ-08.3.05.05-0058 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм |  | 4: т; 5: 0.022027; 6: 10500; З/пМех 10: 231.28; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм
|  | Объем=2,3*1*7,85*1,22/1000 | [21 empty] | Объем=2,3*1*7,85*1,22/1000
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева емкости поз.442 | [21 empty] | Ремонт линии обогрева емкости поз.442
51 | ФЕР26-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна |  | м3 | 0.55 | 335.72 | 158.11 | 42.43 | 7.4 | 184.65 | 86.96 | 23.34 | 4.07 | 17.02 | 9.36 | 0.6375 | 0.35 | [5 empty] | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 104,68) | З/пМех 10: 101.54
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 104,68) | З/пМех 10: 48.94
Н | 12.2.04.05 | Изделия теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,594; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Изделия теплоизоляционные
52 | ФССЦ-12.2.04.04-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм /прим./ |  | 4: м3; 5: 0.682; 6: 542.39; З/пМех 10: 369.91; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм /прим./
|  | Объем=0,55*1,24 | [21 empty] | Объем=0,55*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
53 | ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия |  | 100 м2 | 0.055 | 2186.3 | 1455.58 | 674.31 | 15.38 | 120.25 | 80.06 | 37.09 | 0.85 | 160.4825 | 8.83 | 1.325 | 0.07 | [5 empty] | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
|  | Объем=5,5 / 100 | [21 empty] | Объем=5,5 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 93,05) | З/пМех 10: 90.26
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 93,05) | З/пМех 10: 43.5
Н | 08.3.05.06 | Металл листовой |  | 4: м2; 5: 122 6,71; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Металл листовой
54 | ФССЦ-08.3.05.05-0058 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм |  | 4: т; 5: 0.052674; 6: 10500; З/пМех 10: 553.08; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм
|  | Объем=5,5*1*7,85*1,22/1000 | [21 empty] | Объем=5,5*1*7,85*1,22/1000
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева стока с емкости поз.305а | [21 empty] | Ремонт линии обогрева стока с емкости поз.305а
55 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.2355 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 119.19 | 37.01 | 11.81 | 2.01 | 16.1 | 3.79 | 0.7375 | 0.17 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*20 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*20
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 44,87) | З/пМех 10: 43.52
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 44,87) | З/пМех 10: 20.98
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,25434; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
56 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.29202; 6: 722.29; З/пМех 10: 210.92; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*20)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*20)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
57 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.0785 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 66.79 | 23.4 | 3.72 | 0.49 | 34.5 | 2.71 | 0.5375 | 0.04 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 27,47) | З/пМех 10: 26.65
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 27,47) | З/пМех 10: 12.84
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 9,0275; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
58 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 9.0275; 6: 21.61; З/пМех 10: 195.08; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Ремонт линии обогрева стока с емкости поз.88 | [21 empty] | Ремонт линии обогрева стока с емкости поз.88
59 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.2355 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 119.19 | 37.01 | 11.81 | 2.01 | 16.1 | 3.79 | 0.7375 | 0.17 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*20 | [21 empty] | Объем=3,14*(0,025+0,05)*0,05*20
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 44,87) | З/пМех 10: 43.52
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 44,87) | З/пМех 10: 20.98
Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 4: м3; 5: 1,08 0,25434; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материалы теплоизоляционные
60 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ |  | 4: м3; 5: 0.29202; 6: 722.29; З/пМех 10: 210.92; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/
|  | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*20)*1,24 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+0,05)*0,05*20)*1,24
| Материалы | [24 empty] | Материалы
61 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.0785 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 66.79 | 23.4 | 3.72 | 0.49 | 34.5 | 2.71 | 0.5375 | 0.04 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20) / 100 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Теплоизоляционные работы | [24 empty] | Теплоизоляционные работы
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 27,47) | З/пМех 10: 26.65
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 27,47) | З/пМех 10: 12.84
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный |  | 4: м2; 5: 115 9,0275; 6: 0; З/пМех 10: 0 | [9 empty] | Материал рулонный
62 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ |  | 4: м2; 5: 9.0275; 6: 21.61; З/пМех 10: 195.08; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/
|  | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20)*1,15 | [21 empty] | Объем=(3,14*(0,025+2*0,05)*20)*1,15
| Материалы | [24 empty] | Материалы
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 18757.01; Осн.З/п 11: 2106.97; Эк.Маш 12: 534.59; З/пМех 13: 79.22; З/пМех 15: 226.93; З/пМех 17: 6.82 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 19153.25; Осн.З/п 11: 2423.02; Эк.Маш 12: 614.78; З/пМех 13: 91.1; З/пМех 15: 260.97; З/пМех 17: 7.84 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) |  |  |  | З/пМех 10: 396.24; Осн.З/п 11: 316.05; Эк.Маш 12: 80.19; З/пМех 13: 11.88; З/пМех 15: 34.0395; З/пМех 17: 1.023 | [11 empty] | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61)
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 2438.7 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
97% ФОТ (от 2514,12) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) |  |  |  | З/пМех 10: 2438.7 | [11 empty] | 97% ФОТ (от 2514,12) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61)
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 1175.35 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
55%*0.85 ФОТ (от 2514,12) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) |  |  |  | З/пМех 10: 1175.35 | [11 empty] | 55%*0.85 ФОТ (от 2514,12) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Теплоизоляционные работы: | [28 empty] | Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 |  |  |  | З/пМех 10: 5891.39; Осн.З/п 11: 2106.97; Эк.Маш 12: 534.59; З/пМех 13: 79.22; З/пМех 15: 226.93; З/пМех 17: 6.82 | [11 empty] | Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Всего с учетом "Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  | З/пМех 10: 6287.63; Осн.З/п 11: 2423.02; Эк.Маш 12: 614.78; З/пМех 13: 91.1; З/пМех 15: 260.97; З/пМех 17: 7.84 | [11 empty] | Всего с учетом "Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 514,12) |  |  |  | З/пМех 10: 2438.7 | [11 empty] | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 514,12)
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 514,12) |  |  |  | З/пМех 10: 1175.35 | [11 empty] | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 514,12)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | З/пМех 10: 9901.68; З/пМех 15: 260.97; З/пМех 17: 7.84 | [11 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |  |  |  | З/пМех 10: 12865.62 | [11 empty] | Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Всего с учетом "Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  | З/пМех 10: 12865.62 | [11 empty] | Всего с учетом "Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 22767.3; З/пМех 15: 260.97; З/пМех 17: 7.84 | [11 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 16115.45 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 614.78 | [11 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 2514.12 | [11 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 2438.7 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 1175.35 | [11 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 22767.3; З/пМех 15: 260.97; З/пМех 17: 7.84 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Санькова И.А.
Проверил: ____________________________ Степанова Г.Ф.

## 46-29-24 Подготовка к отопи (2
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
| Стройка | АО "СНХЗ" |  |  |  | АО "СНХЗ"
Объект
| Смета № 46-29-24 | Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. Монтаж изоляции трубопроводов |  |  |  |  | Подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. Монтаж изоляции трубопроводов
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [7 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [8 empty] | Трудозатраты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.34 | 1
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 81.9 | 1
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 12.52 | 1
4 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.-ч | 14.47 | 1
5 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 117.7 | 1
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.82 | 1
Машины и механизмы | [8 empty] | Машины и механизмы
7 | 712 | Прочие машины | руб | 0.08 | 1
8 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.61 | 1
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 6.79 | 1
10 | 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0.71 | 1
11 | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 9 | 1
Материалы | [8 empty] | Материалы
12 | 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.027675 | 1
13 | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | т | 0.065893 | 1
14 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.0004027 | 1
15 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.18098 | 1
16 | 08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | 0.425 | 1
17 | 08.3.03.04-0025 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм | кг | 1.19 | 1
18 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0052788 | 1
19 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.00682 | 1
20 | 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0.00255 | 1
21 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.091209 | 1
22 | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 5.2669 | 1
23 | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 3.3762 | 1
24 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0027675 | 1
25 | 6237 | Прочие материалы | руб | 0.00782 | 1
26 | ФССЦ-08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная /прим. 6 мм/ | т | 0.000495 | 1
27 | ФССЦ-08.3.05.05-0058 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм | т | 0.074701 | 1
28 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В /прим. РСТ 430/ | м2 | 252.5897 | 1
29 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм /прим. 50 мм/ | м3 | 8.373 | 1
30 | ФССЦ-12.2.04.04-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм /прим./ | м3 | 1.054 | 1
Составил:__________________________________Санькова И.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:__________________________________Степанова Г.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]