## ЛСР 17 граф
ОАО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-2-21
|  | на | ОКР 2021 монтажная часть
Цех Е-2
Основание: Дефектная ведомость №44
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________287,203 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,190 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________284,014 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________77,997 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6095,31 |  | чел.час
Составлен(а) 10.03.2021
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка, чистка, обжиг, гидроочистка, сборка латекса
Объем лесов уточнить по факту
1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих работ 832,90 = 1 134,32 - 0,035 x 8 611,97 НР (213,27 руб.): 122% от ФОТ СП (118,87 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,32 32 / 100 | 832.9 | 475.02 | 6.14 |  | 266.53 | 152.01 | 1.96 |  | 43.5 | 13.92
Уд | 1. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,035 0,0112 | 8611.97 |  |  |  | 96.45
Разборка фланцевых соединений для осмотра трубопровода и сборка после проведения гидроочистки /количество уточнить по факту/
2 | РН5-1-17 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 50мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (114,4 руб.): 80% от ФОТ СП (85,8 руб.): 60% от ФОТ | шт | 15 | 9.97 | 8.29 | 1.49 |  | 149.55 | 124.35 | 22.35 |  | 0.92 | 13.8
3 | РН5-1-18 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 80мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (326,83 руб.): 80% от ФОТ СП (245,12 руб.): 60% от ФОТ | шт | 25 | 17.13 | 14.21 | 2.34 |  | 428.25 | 355.25 | 58.5 |  | 1.65 | 41.25
4 | РН5-1-18 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 100мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (392,2 руб.): 80% от ФОТ СП (294,15 руб.): 60% от ФОТ | шт | 30 | 17.13 | 14.21 | 2.34 |  | 513.9 | 426.3 | 70.2 |  | 1.65 | 49.5
5 | РН5-1-19 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (2732,4 руб.): 80% от ФОТ СП (2049,3 руб.): 60% от ФОТ | шт | 150 | 24.51 | 19.46 | 4.47 | 0.34 | 3676.5 | 2919 | 670.5 | 51 | 2.2 | 330 | 0.026 | 3.9
6 | РН5-1-20 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 200мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (1233,13 руб.): 80% от ФОТ СП (924,85 руб.): 60% от ФОТ | шт | 55 | 29.27 | 24.03 | 4.47 | 0.34 | 1609.85 | 1321.65 | 245.85 | 18.7 | 2.7 | 148.5 | 0.026 | 1.43
7 | РН5-1-21 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 300мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (334,7 руб.): 80% от ФОТ СП (251,02 руб.): 60% от ФОТ | шт | 10 | 44.22 | 36.04 | 7.02 | 0.34 | 442.2 | 360.4 | 70.2 | 3.4 | 4 | 40 | 0.026 | 0.26
Узлы трубопровода Ду 80
8 | ТЕРм12-01-002-09 | Демонтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 89 2 820,83 = 4 860,11 - 6,15 x 331,59 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (492,38 руб.): 80% от ФОТ СП (369,29 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 60 / 100 | 1709.8 | 787.31 | 922.49 | 104.69 | 1025.88 | 472.39 | 553.49 | 62.81 | 64.746 | 38.85 | 10.098 | 6.06
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 3,69 2,21 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 732.81 |  | 732.81 | 30.98
9 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (8,87 руб.): 80% от ФОТ СП (6,65 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,068 0,68 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 13.01 | 9.05 | 3.78 | 0.59 | 13.5 | 0.92 | 0.531 | 0.04
10 | ТЕРм12-01-002-09 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 89 (Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (868,23 руб.): 80% от ФОТ СП (651,17 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 60 / 100 | 4979.4 | 1312.19 | 3576.77 | 260.7 | 2987.63 | 787.31 | 2146.06 | 156.42 | 107.91 | 64.75 | 16.83 | 10.1
11 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (9,86 руб.): 80% от ФОТ СП (7,39 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,068 0,68 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 14.46 | 10.06 | 4.2 | 0.65 | 15 | 1.02 | 0.59 | 0.04
Узлы трубопровода Ду 100
12 | ТЕРм12-01-002-10 | Демонтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 3 015,60 = 5 054,88 - 6,15 x 331,59 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (1747,14 руб.): 80% от ФОТ СП (1310,35 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 2 200 / 100 | 1806.87 | 842.69 | 964.18 | 106.84 | 3613.74 | 1685.38 | 1928.36 | 213.68 | 69.3 | 138.6 | 10.23 | 20.46
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 3,69 7,38 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 2447.13 |  | 2447.13 | 103.47
13 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (33,39 руб.): 80% от ФОТ СП (25,04 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,256 2,56 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 49 | 34.08 | 14.24 | 2.22 | 13.5 | 3.46 | 0.531 | 0.14
14 | ТЕРм12-01-002-10 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 (Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (3070,51 руб.): 80% от ФОТ СП (2302,88 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 2 200 / 100 | 5182.56 | 1404.48 | 3646.24 | 264.28 | 10365.12 | 2808.96 | 7292.48 | 528.56 | 115.5 | 231 | 17.05 | 34.1
15 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (37,1 руб.): 80% от ФОТ СП (27,83 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,256 2,56 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 54.44 | 37.86 | 15.82 | 2.47 | 15 | 3.84 | 0.59 | 0.15
Узлы трубопровода Ду 150
16 | ТЕРм12-01-002-12 | Демонтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 159 3 501,07 = 6 077,52 - 7,77 x 331,59 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (3805,61 руб.): 80% от ФОТ СП (2854,21 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,8 380 / 100 | 2056.36 | 971.1 | 1085.26 | 117.46 | 7814.17 | 3690.18 | 4123.99 | 446.35 | 79.86 | 303.47 | 11.856 | 45.05
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 4,662 17,72 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 5875.77 |  | 5875.77 | 248.43
17 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (92,22 руб.): 80% от ФОТ СП (69,17 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,707 7,07 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 135.32 | 94.11 | 39.33 | 6.13 | 13.5 | 9.54 | 0.531 | 0.38
18 | ТЕРм12-01-002-12 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 159 (Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (6723,51 руб.): 80% от ФОТ СП (5042,63 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,8 380 / 100 | 6224.66 | 1618.5 | 4385.22 | 304.7 | 23653.71 | 6150.3 | 16663.84 | 1157.86 | 133.1 | 505.78 | 19.76 | 75.09
19 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (102,47 руб.): 80% от ФОТ СП (76,85 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,707 7,07 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 150.36 | 104.57 | 43.7 | 6.81 | 15 | 10.61 | 0.59 | 0.42
Узлы трубопровода Ду 200
20 | ТЕРм12-01-002-13 | Демонтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 219 4 478,27 = 7 054,72 - 7,77 x 331,59 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (2559,34 руб.): 80% от ФОТ СП (1919,51 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 2 200 / 100 | 2524.61 | 1268.04 | 1256.57 | 122.91 | 5049.22 | 2536.08 | 2513.14 | 245.82 | 104.28 | 208.56 | 12.186 | 24.37
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 4,662 9,32 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 3090.42 |  | 3090.42 | 130.67
21 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (114,37 руб.): 80% от ФОТ СП (85,78 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,8768 8,768 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 167.82 | 116.71 | 48.78 | 7.6 | 13.5 | 11.84 | 0.531 | 0.47
22 | ТЕРм12-01-002-13 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 219 (Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (4466,05 руб.): 80% от ФОТ СП (3349,54 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 2 200 / 100 | 7246.85 | 2113.41 | 4670.74 | 313.79 | 14493.7 | 4226.82 | 9341.48 | 627.58 | 173.8 | 347.6 | 20.31 | 40.62
23 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (127,07 руб.): 80% от ФОТ СП (95,3 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,8768 8,768 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 186.48 | 129.68 | 54.2 | 8.44 | 15 | 13.15 | 0.59 | 0.52
Узлы трубопровода Ду 250
24 | ТЕРм12-01-002-14 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм 5 323,34 = 7 899,79 - 7,77 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; ОП п.1.12.6 Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (197,76 руб.): 80% от ФОТ СП (148,32 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,14 14 / 100 | 2736.4 | 1412.51 | 1323.89 | 122.91 | 383.09 | 197.75 | 185.34 | 17.21 | 116.16 | 16.26 | 12.186 | 1.71
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 4,662 0,65 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 215.53 |  | 215.53 | 9.11
25 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (10,7 руб.): 80% от ФОТ СП (8,03 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,082 0,82 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 15.7 | 10.92 | 4.56 | 0.71 | 13.5 | 1.11 | 0.531 | 0.04
26 | ТЕРм12-01-002-14 | Монтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм (ОП п.1.12.6 Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (343,64 руб.): 80% от ФОТ СП (257,73 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,14 14 / 100 | 8113.81 | 2354.18 | 4782.94 | 313.79 | 1135.94 | 329.59 | 669.61 | 43.93 | 193.6 | 27.1 | 20.31 | 2.84
27 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (11,89 руб.): 80% от ФОТ СП (8,92 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,082 0,82 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 17.44 | 12.13 | 5.07 | 0.79 | 15 | 1.23 | 0.59 | 0.05
Перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок
28 | РН5-1-18 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 80мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (130,74 руб.): 80% от ФОТ СП (98,05 руб.): 60% от ФОТ | шт | 10 | 17.13 | 14.21 | 2.34 |  | 171.3 | 142.1 | 23.4 |  | 1.65 | 16.5
29 | РН5-1-18 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 100мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (130,74 руб.): 80% от ФОТ СП (98,05 руб.): 60% от ФОТ | шт | 10 | 17.13 | 14.21 | 2.34 |  | 171.3 | 142.1 | 23.4 |  | 1.65 | 16.5
30 | РН5-1-19 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (182,16 руб.): 80% от ФОТ СП (136,62 руб.): 60% от ФОТ | шт | 10 | 24.51 | 19.46 | 4.47 | 0.34 | 245.1 | 194.6 | 44.7 | 3.4 | 2.2 | 22 | 0.026 | 0.26
Демонтаж, монтаж арматуры
31 | ТЕРм12-12-001-13 | Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (388,5 руб.): 80% от ФОТ СП (291,37 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 169.39 | 56.47 | 112.92 | 13.91 | 1016.34 | 338.82 | 677.52 | 83.46 | 4.644 | 27.86 | 0.852 | 5.11
32 | ТЕРм12-12-001-13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм 284,21 = 331,47 - 0,35 x 21,24 - 2,6 x 15,32 НР (647,55 руб.): 80% от ФОТ СП (485,66 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 284.21 | 94.12 | 188.2 | 23.19 | 1705.26 | 564.72 | 1129.2 | 139.14 | 7.74 | 46.44 | 1.42 | 8.52
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,35 2,1 | 21.24 |  |  |  | 44.6
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,6 15,6 | 15.32 |  |  |  | 238.99
33 | ТЕРм12-12-001-12 | Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 150 (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (1464,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1098,35 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 30 | 124.45 | 42.97 | 81.48 | 10.09 | 3733.5 | 1289.1 | 2444.4 | 302.7 | 3.534 | 106.02 | 0.618 | 18.54
34 | ТЕРм12-12-001-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 150 208,85 = 230,59 - 0,23 x 21,24 - 1,1 x 15,32 НР (2440,94 руб.): 80% от ФОТ СП (1830,71 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 30 | 208.85 | 71.62 | 135.8 | 16.82 | 6265.5 | 2148.6 | 4074 | 504.6 | 5.89 | 176.7 | 1.03 | 30.9
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,23 6,9 | 21.24 |  |  |  | 146.56
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,1 33 | 15.32 |  |  |  | 505.56
35 | ТЕРм12-12-001-09 | Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (349,42 руб.): 80% от ФОТ СП (262,07 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 10 | 81.09 | 31.81 | 49.28 | 6.17 | 810.9 | 318.1 | 492.8 | 61.7 | 2.616 | 26.16 | 0.378 | 3.78
36 | ТЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм 136,21 = 144,28 - 0,12 x 21,24 - 0,36 x 15,32 НР (582,46 руб.): 80% от ФОТ СП (436,84 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 10 | 136.21 | 53.02 | 82.14 | 10.29 | 1362.1 | 530.2 | 821.4 | 102.9 | 4.36 | 43.6 | 0.63 | 6.3
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 1,2 | 21.24 |  |  |  | 25.49
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,36 3,6 | 15.32 |  |  |  | 55.15
37 | ТЕРм12-12-001-10 | Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (894,47 руб.): 80% от ФОТ СП (670,85 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 25 | 83.19 | 32.62 | 50.57 | 6.27 | 2079.75 | 815.5 | 1264.25 | 156.75 | 2.682 | 67.05 | 0.384 | 9.6
38 | ТЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм 139,74 = 154,23 - 0,17 x 21,24 - 0,71 x 15,32 НР (1490,63 руб.): 80% от ФОТ СП (1117,97 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 25 | 139.74 | 54.36 | 84.29 | 10.45 | 3493.5 | 1359 | 2107.25 | 261.25 | 4.47 | 111.75 | 0.64 | 16
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,17 4,25 | 21.24 |  |  |  | 90.27
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,71 17,75 | 15.32 |  |  |  | 271.93
Раздел 2. Разборка, сборка сливных трубопроводов со 2,3 поддонов от ЛОА поз. 13/1-6, ёмкостей 24/1,2
39 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ /объем лесов уточнить по факту/ 832,90 = 1 134,32 - 0,035 x 8 611,97 НР (106,63 руб.): 122% от ФОТ СП (59,43 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,16 16 / 100 | 832.9 | 475.02 | 6.14 |  | 133.26 | 76 | 0.98 |  | 43.5 | 6.96
Уд | 1. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,035 0,0056 | 8611.97 |  |  |  | 48.23
40 | РН5-1-20 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 200мм (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (448,41 руб.): 80% от ФОТ СП (336,31 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 20 | 29.27 | 24.03 | 4.47 | 0.34 | 585.4 | 480.6 | 89.4 | 6.8 | 2.7 | 54
41 | РН5-1-21 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 300мм /250/ (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (669,39 руб.): 80% от ФОТ СП (502,04 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 20 | 44.22 | 36.04 | 7.02 | 0.34 | 884.4 | 720.8 | 140.4 | 6.8 | 4 | 80
42 | ТЕРм12-01-002-13 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм 4 478,27 = 7 054,72 - 7,77 x 331,59 (ОП п.1.12.6 1+0,04*2,5=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (358,3 руб.): 80% от ФОТ СП (268,73 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,28 28 / 100 | 2524.61 | 1268.04 | 1256.57 | 122.91 | 706.89 | 355.05 | 351.84 | 34.41 | 104.28 | 29.2 | 12.186 | 3.41
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 4,662 1,31 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 434.38 |  | 434.38 | 18.37
43 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м /7,5м/ (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР (11,58 руб.): 80% от ФОТ СП (8,68 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,0887 0,887 / 10 | 191.7 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 17 | 11.81 | 4.93 | 0.77 | 13.5 | 1.2 | 0.531 | 0.05
44 | ТЕРм12-01-002-13 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм (ОП п.1.12.6 1+0,04*2,5=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (625,24 руб.): 80% от ФОТ СП (468,93 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,28 28 / 100 | 7246.85 | 2113.41 | 4670.74 | 313.79 | 2029.12 | 591.75 | 1307.81 | 87.86 | 173.8 | 48.66 | 20.31 | 5.69
45 | ТЕРм40-01-002-11 | Подъем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м /7,5м/ НР (12,86 руб.): 80% от ФОТ СП (9,64 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,0887 0,887 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 18.86 | 13.12 | 5.48 | 0.85 | 15 | 1.33 | 0.59 | 0.05
46 | ТЕРм12-01-002-14 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм 5 323,34 = 7 899,79 - 7,77 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; ОП п.1.12.6 Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (84,75 руб.): 80% от ФОТ СП (63,56 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,06 6 / 100 | 2736.4 | 1412.51 | 1323.89 | 122.91 | 164.18 | 84.75 | 79.43 | 7.37 | 116.16 | 6.97 | 12.186 | 0.73
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 4,662 0,28 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 92.85 |  | 92.85 | 3.93
47 | ТЕРм12-01-002-14 | Монтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм (ОП п.1.12.6 Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (147,27 руб.): 80% от ФОТ СП (110,45 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,06 6 / 100 | 8113.81 | 2354.18 | 4782.94 | 313.79 | 486.83 | 141.25 | 286.98 | 18.83 | 193.6 | 11.62 | 20.31 | 1.22
-крышка арматуры
48 | РН5-1-21 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 300мм/250мм/ /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (167,35 руб.): 80% от ФОТ СП (125,51 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 | 44.22 | 36.04 | 7.02 | 0.34 | 221.1 | 180.2 | 35.1 | 1.7 | 4 | 20 | 0.026 | 0.13
Раздел 3. Разборка,чистка, гидроочистка, сброса трубопровода серума
Объем лесов уточнить по факту
49 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих работ 832,90 = 1 134,32 - 0,035 x 8 611,97 НР (199,95 руб.): 122% от ФОТ СП (111,45 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,3 30 / 100 | 832.9 | 475.02 | 6.14 |  | 249.87 | 142.51 | 1.84 |  | 43.5 | 13.05
Уд | 1. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,035 0,0105 | 8611.97 |  |  |  | 90.43
Разборка фланцевых соединений для осмотра трубопровода и сборка после проведения гидроочистки /количество уточнить по факту/
50 | РН5-1-18 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 100мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (1045,86 руб.): 80% от ФОТ СП (784,39 руб.): 60% от ФОТ | шт | 80 | 17.13 | 14.21 | 2.34 |  | 1370.4 | 1136.8 | 187.2 |  | 1.65 | 132
51 | РН5-1-19 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (1275,12 руб.): 80% от ФОТ СП (956,34 руб.): 60% от ФОТ | шт | 70 | 24.51 | 19.46 | 4.47 | 0.34 | 1715.7 | 1362.2 | 312.9 | 23.8 | 2.2 | 154 | 0.026 | 1.82
52 | РН5-1-20 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 200мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (560,51 руб.): 80% от ФОТ СП (420,38 руб.): 60% от ФОТ | шт | 25 | 29.27 | 24.03 | 4.47 | 0.34 | 731.75 | 600.75 | 111.75 | 8.5 | 2.7 | 67.5 | 0.026 | 0.65
53 | РН5-1-21 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 300мм /Количество уточнить по факту/ (В ценах 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (836,74 руб.): 80% от ФОТ СП (627,56 руб.): 60% от ФОТ | шт | 25 | 44.22 | 36.04 | 7.02 | 0.34 | 1105.5 | 901 | 175.5 | 8.5 | 4 | 100 | 0.026 | 0.65
Узлы трубопровода Ду 150
54 | ТЕРм12-01-002-12 | Демонтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 159 3 501,07 = 6 077,52 - 7,77 x 331,59 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (1502,22 руб.): 80% от ФОТ СП (1126,66 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,5 150 / 100 | 2056.36 | 971.1 | 1085.26 | 117.46 | 3084.54 | 1456.65 | 1627.89 | 176.19 | 79.86 | 119.79 | 11.856 | 17.78
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 4,662 6,99 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 2317.81 |  | 2317.81 | 98
55 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (46,96 руб.): 80% от ФОТ СП (35,22 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,36 3,6 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 68.91 | 47.92 | 20.03 | 3.12 | 13.5 | 4.86 | 0.531 | 0.19
56 | ТЕРм12-01-002-12 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 159 (Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (2654,02 руб.): 80% от ФОТ СП (1990,51 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,5 150 / 100 | 6224.66 | 1618.5 | 4385.22 | 304.7 | 9336.99 | 2427.75 | 6577.83 | 457.05 | 133.1 | 199.65 | 19.76 | 29.64
57 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (52,18 руб.): 80% от ФОТ СП (39,13 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,36 3,6 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 76.56 | 53.24 | 22.25 | 3.47 | 15 | 5.4 | 0.59 | 0.21
Узлы трубопровода Ду 100
58 | ТЕРм12-01-002-10 | Демонтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 3 015,60 = 5 054,88 - 6,15 x 331,59 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (1895,65 руб.): 80% от ФОТ СП (1421,74 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,17 217 / 100 | 1806.87 | 842.69 | 964.18 | 106.84 | 3920.91 | 1828.64 | 2092.27 | 231.84 | 69.3 | 150.38 | 10.23 | 22.2
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 3,69 8,01 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 2656.04 |  | 2656.04 | 112.3
59 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 (Опуск ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) НР (37,87 руб.): 80% от ФОТ СП (28,4 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,2903 2,903 / 10 | 191.4 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 55.56 | 38.64 | 16.15 | 2.52 | 13.5 | 3.92 | 0.531 | 0.15
60 | ТЕРм12-01-002-10 | Монтаж.Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 (Кв=1+0,04*(7,5-5)=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (3331,51 руб.): 80% от ФОТ СП (2498,63 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,17 217 / 100 | 5182.56 | 1404.48 | 3646.24 | 264.28 | 11246.15 | 3047.72 | 7912.34 | 573.49 | 115.5 | 250.64 | 17.05 | 37
61 | ТЕРм40-01-002-11 | Подьем.Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 5, на высоту, м, до: 10 НР (42,08 руб.): 80% от ФОТ СП (31,56 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,2903 2,903 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 61.74 | 42.94 | 17.94 | 2.8 | 15 | 4.35 | 0.59 | 0.17
Демонтаж, монтаж арматуры
62 | ТЕРм12-12-001-10 | Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) НР (357,79 руб.): 80% от ФОТ СП (268,34 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 10 | 83.19 | 32.62 | 50.57 | 6.27 | 831.9 | 326.2 | 505.7 | 62.7 | 2.682 | 26.82 | 0.384 | 3.84
63 | ТЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм 139,74 = 154,23 - 0,17 x 21,24 - 0,71 x 15,32 НР (596,26 руб.): 80% от ФОТ СП (447,19 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 10 | 139.74 | 54.36 | 84.29 | 10.45 | 1397.4 | 543.6 | 842.9 | 104.5 | 4.47 | 44.7 | 0.64 | 6.4
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,17 1,7 | 21.24 |  |  |  | 36.11
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,71 7,1 | 15.32 |  |  |  | 108.77
Раздел 4. Ремонт участка трубопровода латекса в районе ёмкостей поз. 1/4 2 этаж
отм. +5,2м.
64 | ТЕРм12-01-002-12 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм 3 501,07 = 6 077,52 - 7,77 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 1+0,04*0,2=1,008 ОЗП=1,008; ТЗ=1,008) НР (70,33 руб.): 80% от ФОТ СП (52,75 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,09106 ((8,4+2*0,353)) / 100 | 1645.96 | 741.57 | 904.39 | 97.88 | 149.88 | 67.53 | 82.35 | 8.91 | 60.984 | 5.55 | 9.88 | 0.9
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 3,885 0,35 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 116.06 |  | 116.06 | 4.91
65 | ТЕРм12-20-001-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 1+0,04*0,2=1,008 ОЗП=1,008; ТЗ=1,008) НР (157,58 руб.): 80% от ФОТ СП (118,19 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 9,106 (8,4+2*0,353) | 95.04 | 13.49 | 80.36 | 5.32 | 865.44 | 122.84 | 731.76 | 48.44 | 1.1894 | 10.83 | 0.35 | 3.19
Количество стыков уточнить по факту
66 | ТЕРм12-20-001-35 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 1+0,04*0,2=1,008 ОЗП=1,008; ТЗ=1,008) НР (885,6 руб.): 80% от ФОТ СП (664,2 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 10 | 160.79 | 91.85 | 59.78 | 4.41 | 1607.9 | 918.5 | 597.8 | 44.1 | 6.8242 | 68.24 | 0.27 | 2.7
67 | Материал заказчика | Труба 159*4,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 8,652 1,03*8,4
68 | Материал заказчика | Отвод 90-159*4,5 Ст20 ГОСТ17375-2001 | шт | 2
69 | Материал заказчика | Фланец 1-150-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 6
70 | РН5-1-19 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (91,09 руб.): 80% от ФОТ СП (68,32 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 5 | 24.51 | 19.46 | 4.47 | 0.34 | 122.55 | 97.3 | 22.35 | 1.7 | 2.2 | 11
Контроль сварных швов /уточнить и принять по факту/
71 | ТЕРм39-02-012-07 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм (ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.24 При радиационных методах контроля: при получении с одной экспозиции 3-х снимков ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.29 При радиационных методах контроля: при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «Мира-2» ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.30 При радиационных методах контроля: при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (127,95 руб.): 80% от ФОТ СП (95,96 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 6 2*3 | 43.98 | 23.18 | 2.94 |  | 263.88 | 139.08 | 17.64 |  | 1.4196 | 8.52
Окраска
72 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 530,59 = 884,07 - 0,0246 x 14 369,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28,72 руб.): 105% от ФОТ СП (12,85 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045463 (3,14*0,159*8,4+3,14*0,159*0,353*2) / 100 | 599.52 | 522.8 | 3.69 | 0.2 | 27.26 | 23.77 | 0.17 | 0.01 | 46.6785 | 2.12 | 0.0125
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0246 0,0011 | 14369 |  |  |  | 15.81
73 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 1,1 0,0011*1000 | 18.05 |  |  |  | 19.86
Вертикальное перемещение
74 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР (1,96 руб.): 80% от ФОТ СП (1,47 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,015 0,15 / 10 | 191.7 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 2.87 | 2 | 0.83 | 0.13 | 13.5 | 0.2 | 0.531 | 0.01
75 | ТЕРм40-01-002-11 | Подъем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м НР (2,17 руб.): 80% от ФОТ СП (1,63 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,015 0,15 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 3.19 | 2.22 | 0.93 | 0.14 | 15 | 0.23 | 0.59 | 0.01
Устройство гильзы
76 | ТЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2/прим./ (на толщину 200мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (57,66 руб.): 110% от ФОТ СП (31,45 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 0,01 1 / 100 | 13048.96 | 3560.88 | 9488.08 | 997.36 | 130.49 | 35.61 | 94.88 | 9.97 | 296 | 2.96 | 82.02 | 0.82
77 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,67 руб.): 105% от ФОТ СП (4,54 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1 т | 0,0105 10,5/1000 | 1378 | 647.88 | 646.16 | 35.73 | 14.46 | 6.8 | 6.78 | 0.38 | 53.2795 | 0.56 | 2.1875 | 0.02
78 | Материал Заказчика | Труба 273*8,0 | м | 0.2
79 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 769,67 = 1 228,11 - 1,04 x 440,81 НР (71,38 руб.): 110% от ФОТ СП (38,93 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.1 | 769.67 | 564.29 | 21.84 |  | 76.96 | 56.43 | 2.18 |  | 55.16 | 5.52
Уд | 1. 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,04 0,104 | 440.81 |  |  |  | 45.84
80 | ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.104 | 439.06 |  |  |  | 45.66
Устройство опоры
81 | ТЕРм38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 192,38 = 10 166,57 - 1,032 x 7 726,93 НР (22,43 руб.): 66% от ФОТ СП (13,6 руб.): 40% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,02 20/1000 | 2192.38 | 1459.2 | 436.89 | 18.38 | 43.85 | 29.18 | 8.74 | 0.37 | 120 | 2.4 | 1.34 | 0.03
Уд | 1. 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп | т | 1,032 0,0206 | 7726.93 |  |  |  | 159.17
82 | Материал Заказчика | Уголок 75х75х4 | тн | 0,02064 1,032*20/1000
83 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций:внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 490,28 = 1 503,80 - 0,00194 x 6 969,07 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,95 руб.): 90% от ФОТ СП (17,56 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,02 20/1000 | 1697.83 | 1058.14 | 347.64 | 2.25 | 33.95 | 21.16 | 6.95 | 0.05 | 92.253 | 1.85 | 0.1375
Уд | 1. 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 6969.07
Раздел 5. Ремонт участка трубопровода конденсата от МСП
Дн273
84 | ТЕРм12-01-002-09 | Демонтаж.Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм 2 820,83 = 4 860,11 - 6,15 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (141,92 руб.): 80% от ФОТ СП (106,44 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,22564 (22+3*0,188) / 100 | 1365.2 | 596.45 | 768.75 | 87.24 | 308.04 | 134.58 | 173.46 | 19.68 | 49.05 | 11.07 | 8.415 | 1.9
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 3,075 0,69 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 228.8 |  | 228.8 | 9.67
85 | ТЕРм12-20-001-09 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм НР (244,54 руб.): 80% от ФОТ СП (183,4 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 22,564 22+3*0,188 | 59.31 | 8.6 | 50.25 | 3.18 | 1338.27 | 194.05 | 1133.84 | 71.75 | 0.75 | 16.92 | 0.21 | 4.74
Количество стыков уточнить и принять по факту
86 | ТЕРм12-20-001-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм НР (597,26 руб.): 80% от ФОТ СП (447,95 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 12 | 89.82 | 51.49 | 34.4 | 2.61 | 1077.84 | 617.88 | 412.8 | 31.32 | 3.88 | 46.56 | 0.16 | 1.92
87 | Материал заказчика | Труба 89*6,0 ГОСТ8732-78 | м.п. | 22,66 1,03*22
88 | Материал заказчика | Отвод 90 89*6,0 Ст20 | шт | 3
Контроль сварных швов /уточнить и принять по факту/
89 | ТЕРм39-02-012-04 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 10 мм/89мм/ (ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.30 При радиационных методах контроля: при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.29 При радиационных методах контроля: при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «Мира-2» ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.25 При радиационных методах контроля: при получении с одной экспозиции свыше 3-х снимков ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (56,26 руб.): 80% от ФОТ СП (42,2 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 4 2*2 | 31.55 | 15.29 | 1.92 |  | 126.2 | 61.16 | 7.68 |  | 0.936 | 3.74
Окраска
90 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 530,59 = 884,07 - 0,0246 x 14 369,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39,83 руб.): 105% от ФОТ СП (17,83 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063057 ((3,14*0,089*22+3,14*0,089*0,188*3)) / 100 | 599.52 | 522.8 | 3.69 | 0.2 | 37.81 | 32.97 | 0.23 | 0.01 | 46.6785 | 2.94 | 0.0125
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0246 0,0016 | 14369 |  |  |  | 22.99
91 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 1,6 0,0016*1000 | 18.05 |  |  |  | 28.88
Вертикальное перемещение
92 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР (3,5 руб.): 80% от ФОТ СП (2,63 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,0269 0,269 / 10 | 191.7 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 5.16 | 3.58 | 1.5 | 0.23 | 13.5 | 0.36 | 0.531 | 0.01
93 | ТЕРм40-01-002-11 | Подъем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м НР (3,9 руб.): 80% от ФОТ СП (2,93 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,0269 0,269 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 5.72 | 3.98 | 1.66 | 0.26 | 15 | 0.4 | 0.59 | 0.02
-леса
94 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих работ 832,90 = 1 134,32 - 0,035 x 8 611,97 НР (46,65 руб.): 122% от ФОТ СП (26 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,07 7 / 100 | 832.9 | 475.02 | 6.14 |  | 58.3 | 33.25 | 0.43 |  | 43.5 | 3.05
Уд | 1. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,035 0,0025 | 8611.97 |  |  |  | 21.53
Раздел 6. Ремонт участка трубопровода латекса от насосов поз. 16/1,2. 2 этаж
отм. +7,000м.п.
Дн159
95 | ТЕРм12-01-002-12 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм 3 501,07 = 6 077,52 - 7,77 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 1+0,04*2=1,08 ОЗП=1,08; ТЗ=1,08) НР (57,47 руб.): 80% от ФОТ СП (43,1 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,07 7 / 100 | 1698.92 | 794.53 | 904.39 | 97.88 | 118.93 | 55.62 | 63.31 | 6.85 | 65.34 | 4.57 | 9.88 | 0.69
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 3,885 0,27 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 89.53 |  | 89.53 | 3.79
96 | ТЕРм12-12-001-12 | Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (48,82 руб.): 80% от ФОТ СП (36,61 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 124.45 | 42.97 | 81.48 | 10.09 | 124.45 | 42.97 | 81.48 | 10.09 | 3.534 | 3.53 | 0.618 | 0.62
97 | ТЕРм12-20-001-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 1+0,04*2=1,08 ОЗП=1,08; ТЗ=1,08) НР (127,32 руб.): 80% от ФОТ СП (95,49 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 7 | 96 | 14.45 | 80.36 | 5.32 | 672 | 101.15 | 562.52 | 37.24 | 1.2744 | 8.92 | 0.35 | 2.45
Количество стыков уточнить и принять по факту
98 | ТЕРм12-20-001-35 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 1+0,04*2=1,08 ОЗП=1,08; ТЗ=1,08) НР (567,57 руб.): 80% от ФОТ СП (425,68 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 6 | 167.35 | 98.41 | 59.78 | 4.41 | 1004.1 | 590.46 | 358.68 | 26.46 | 7.3116 | 43.87 | 0.27 | 1.62
99 | Материал заказчика | Труба 159*4,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 7,21 1,03*7
100 | Материал заказчика | Фланец 1-150-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 5
101 | РН5-1-19 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм /уточнить по факту/ (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (72,86 руб.): 80% от ФОТ СП (54,65 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 4 | 24.51 | 19.46 | 4.47 | 0.34 | 98.04 | 77.84 | 17.88 | 1.36 | 2.2 | 8.8
Контроль сварных швов /уточнить и принять по факту/
102 | ТЕРм39-02-012-07 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм (ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.30 При радиационных методах контроля: при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.29 При радиационных методах контроля: при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «Мира-2» ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.24 При радиационных методах контроля: при получении с одной экспозиции 3-х снимков ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (127,95 руб.): 80% от ФОТ СП (95,96 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 6 2*3 | 43.98 | 23.18 | 2.94 |  | 263.88 | 139.08 | 17.64 |  | 1.4196 | 8.52
Окраска
103 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 530,59 = 884,07 - 0,0246 x 14 369,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,07 руб.): 105% от ФОТ СП (9,88 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034948 (3,14*0,159*7) / 100 | 599.52 | 522.8 | 3.69 | 0.2 | 20.95 | 18.27 | 0.13 | 0.01 | 46.6785 | 1.63 | 0.0125
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0246 0,0009 | 14369 |  |  |  | 12.93
104 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0,9 0,0009*1000 | 18.05 |  |  |  | 16.25
Вертикальное перемещение
105 | ТЕРм40-01-002-11 | Опуск. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР (1,57 руб.): 80% от ФОТ СП (1,18 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,012 0,12 / 10 | 191.7 | 133.11 | 55.63 | 8.67 | 2.31 | 1.6 | 0.67 | 0.1 | 13.5 | 0.16 | 0.531 | 0.01
106 | ТЕРм40-01-002-11 | Подъем. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 5 м, на высоту до 10 м НР (1,74 руб.): 80% от ФОТ СП (1,31 руб.): 60% от ФОТ | 10 т | 0,012 0,12 / 10 | 212.67 | 147.9 | 61.81 | 9.63 | 2.55 | 1.77 | 0.74 | 0.12 | 15 | 0.18 | 0.59 | 0.01
Раздел 7. Ремонт участка трубопровода тех.воздуха
Объем лесов уточнить по факту
107 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих работ 832,90 = 1 134,32 - 0,035 x 8 611,97 НР (79,97 руб.): 122% от ФОТ СП (44,57 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,12 12 / 100 | 832.9 | 475.02 | 6.14 |  | 99.95 | 57 | 0.74 |  | 43.5 | 5.22
Уд | 1. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,035 0,0042 | 8611.97 |  |  |  | 36.17
Дн38
108 | ТЕРм12-01-002-05 | Демонтаж.Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм 2 470,08 = 4 124,71 - 4,99 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (267,58 руб.): 80% от ФОТ СП (200,68 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,4845 ((48+6*0,075)) / 100 | 1206.92 | 521.06 | 685.86 | 79.24 | 584.75 | 252.45 | 332.3 | 38.39 | 42.85 | 20.76 | 7.345 | 3.56
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 2,495 1,21 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 401.22 |  | 401.22 | 16.96
109 | ТЕРм12-20-001-05 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм НР (403,39 руб.): 80% от ФОТ СП (302,54 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 48,45 (48+6*0,075) | 46.62 | 6.65 | 39.79 | 2.4 | 2258.74 | 322.19 | 1927.83 | 116.28 | 0.58 | 28.1 | 0.16 | 7.75
Количество стыков уточнить и принять по факту
110 | ТЕРм12-20-001-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм НР (1316,89 руб.): 80% от ФОТ СП (987,67 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 34 | 59.31 | 40.47 | 16.61 | 1.63 | 2016.54 | 1375.98 | 564.74 | 55.42 | 3.05 | 103.7 | 0.1 | 3.4
111 | Материал заказчика | Труба 38*3,0 ГОСТ8732-78 | м.п. | 49,44 1,03*48
112 | Материал заказчика | Отвод 90-38*3 Ст 20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6
113 | Материал заказчика | Фланец 1-32-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 10
114 | РН5-1-17 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 50мм/32мм/ (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (76,27 руб.): 80% от ФОТ СП (57,2 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 10 | 9.97 | 8.29 | 1.49 |  | 99.7 | 82.9 | 14.9 |  | 0.92 | 9.2
115 | ТЕРм12-12-001-04 | Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (10,06 руб.): 80% от ФОТ СП (7,55 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 10.94 | 10.94 |  |  | 10.94 | 10.94 |  |  | 0.9 | 0.9
116 | ТЕРм12-12-001-04 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм 37,20 = 39,13 - 0,03 x 21,24 - 0,084 x 15,32 НР (33,56 руб.): 80% от ФОТ СП (25,17 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 37.2 | 36.48 |  |  | 37.2 | 36.48 |  |  | 3 | 3
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,03 0,03 | 21.24 |  |  |  | 0.64
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 0,084 | 15.32 |  |  |  | 1.29
117 | Материал заказчика | Клапан 15с65нж Ду25 Ру16 | шт | 1
Дн32
118 | ТЕРм12-01-002-04 | Демонтаж.Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм 2 271,37 = 3 926,00 - 4,99 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (2,08 руб.): 80% от ФОТ СП (1,56 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,004 0,4 / 100 | 1110.41 | 494.91 | 615.5 | 71.21 | 4.44 | 1.98 | 2.46 | 0.28 | 40.7 | 0.16 | 6.855 | 0.03
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 2,495 0,01 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 3.32 |  | 3.32 | 0.14
119 | ТЕРм12-20-001-04 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм НР (3,33 руб.): 80% от ФОТ СП (2,5 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 0.4 | 46.6 | 6.65 | 39.79 | 2.4 | 18.64 | 2.66 | 15.92 | 0.96 | 0.58 | 0.23 | 0.16 | 0.06
Количество стыков уточнить и принять по факту
120 | ТЕРм12-20-001-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 32 мм НР (75,04 руб.): 80% от ФОТ СП (56,28 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 2 | 56.92 | 39.15 | 15.65 | 1.63 | 113.84 | 78.3 | 31.3 | 3.26 | 2.95 | 5.9 | 0.1 | 0.2
121 | Материал заказчика | Труба 25*2,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 0,412 1,03*0,4
122 | Материал заказчика | Фланец 1-25-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2
123 | РН5-1-17 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 50мм/25мм/ (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (15,26 руб.): 80% от ФОТ СП (11,44 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 2 | 9.97 | 8.29 | 1.49 |  | 19.94 | 16.58 | 2.98 |  | 0.92 | 1.84
124 | ТЕРм12-12-001-05 | Демонтаж.Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (42,94 руб.): 80% от ФОТ СП (32,21 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 11.67 | 11.67 |  |  | 46.68 | 46.68 |  |  | 0.96 | 3.84
125 | ТЕРм12-12-001-05 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм 39,69 = 41,83 - 0,04 x 21,24 - 0,084 x 15,32 НР (143,19 руб.): 80% от ФОТ СП (107,39 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 39.69 | 38.91 |  |  | 158.76 | 155.64 |  |  | 3.2 | 12.8
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 0,16 | 21.24 |  |  |  | 3.4
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 0,336 | 15.32 |  |  |  | 5.15
126 | Материал заказчика | Клапан 15с65нж Ду32 Ру16 | шт | 4
127 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /прим./ НР (11,89 руб.): 80% от ФОТ СП (8,92 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.38 | 12.92 |  |  | 14.38 | 12.92 |  |  | 1.03 | 1.03
128 | Материал заказчика | Кран шаровой 11Б27п1 Ду32 Ру16 | шт | 1
129 | ТЕРм12-20-001-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 38 мм /уточнить по факту/ НР (38,73 руб.): 80% от ФОТ СП (29,05 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 1 | 59.31 | 40.47 | 16.61 | 1.63 | 59.31 | 40.47 | 16.61 | 1.63 | 3.05 | 3.05 | 0.1 | 0.1
Дн57
130 | ТЕРм12-01-002-07 | Демонтаж .Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм 2 587,11 = 4 241,74 - 4,99 x 331,59 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (4,29 руб.): 80% от ФОТ СП (3,22 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,00736 ((0,5+2*0,118)) / 100 | 1251.1 | 554.5 | 696.6 | 79.24 | 9.21 | 4.08 | 5.13 | 0.58 | 45.6 | 0.34 | 7.345 | 0.05
Уд | 1. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 2,495 0,02 | 331.59 |  | 331.59 | 14.02 | 6.63 |  | 6.63 | 0.28
131 | ТЕРм12-20-001-07 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (7,75 руб.): 80% от ФОТ СП (5,81 руб.): 60% от ФОТ | 1 м | 0,781 (0,5+2*0,118+1*0,045) | 53.84 | 7.91 | 45.66 | 2.87 | 42.05 | 6.18 | 35.66 | 2.24 | 0.69 | 0.54 | 0.19 | 0.15
Количество стыков уточнить и принять по факту
132 | ТЕРм12-20-001-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (306,81 руб.): 80% от ФОТ СП (230,11 руб.): 60% от ФОТ | 1 стык | 7 | 70.47 | 45.52 | 22.06 | 2.12 | 493.29 | 318.64 | 154.42 | 14.84 | 3.43 | 24.01 | 0.13 | 0.91
133 | Материал заказчика | Труба 57*3,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 0,515 1,03*0,5
134 | Материал заказчика | Отвод 90-57*3,5 Ст 20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
135 | Материал заказчика | Фланец 1-50-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 3
136 | Материал заказчика | Переход К 57*4,0х38*3,5 Ст20 | шт | 1
137 | РН5-1-17 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 50мм (в ц. 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) НР (22,88 руб.): 80% от ФОТ СП (17,16 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 3 | 9.97 | 8.29 | 1.49 |  | 29.91 | 24.87 | 4.47 |  | 0.92 | 2.76
Контроль сварных швов /уточнить и принять по факту/
138 | ТЕРм39-02-012-01 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм/38мм/ (ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.30 При радиационных методах контроля: при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.29 При радиационных методах контроля: при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «Мира-2» ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.24 При радиационных методах контроля: при получении с одной экспозиции 3-х снимков ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (65,62 руб.): 80% от ФОТ СП (49,21 руб.): 60% от ФОТ | 1 снимок | 4 2*2 | 28.94 | 17.83 | 2.06 |  | 115.76 | 71.32 | 8.24 |  | 1.092 | 4.37
Окраска
139 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 871,85 = 1 225,33 - 0,0246 x 14 369,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65,89 руб.): 105% от ФОТ СП (29,49 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05961 ((3,14*0,038*48+3,14*0,038*0,075*6+3,14*0,032*0,4+3,14*0,057*0,5+3,14*0,057*0,118*2+3,14*0,057*0,045)) / 100 | 991.97 | 915.25 | 3.69 | 0.2 | 59.13 | 54.56 | 0.22 | 0.01 | 81.719 | 4.87 | 0.0125
Уд | 1. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0246 0,0015 | 14369 |  |  |  | 21.55
140 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 1,5 0,0015*1000 | 18.05 |  |  |  | 27.08
141 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих работ 832,90 = 1 134,32 - 0,035 x 8 611,97 НР (79,97 руб.): 122% от ФОТ СП (44,57 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,12 12 / 100 | 832.9 | 475.02 | 6.14 |  | 99.95 | 57 | 0.74 |  | 43.5 | 5.22
Уд | 1. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,035 0,0042 | 8611.97 |  |  |  | 36.17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 155106.55 | 60220.07 | 90146.86 | 7603.07 |  | 5300.28 |  | 537.11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 39, 49, 94, 107, 141, 72, 90, 103, 139, 76, 79-80, 77, 83, 2-38, 40-48, 50-71, 74-75, 84-89, 92-93, 95-102, 105-106, 108-138, 81-82)) | [8 empty] | 177661.59 | 69253.09 | 103668.88 | 8743.55 |  | 6095.31 |  | 617.67
Накладные расходы | [8 empty] | 62719.59
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 33,99) (Поз. 81-82) | [8 empty] | 22.43
80% ФОТ (от 77068,18) (Поз. 2-38, 40-48, 50-71, 74-75, 84-89, 92-93, 95-102, 105-106, 108-138) | [8 empty] | 61654.54
90% ФОТ (от 24,39) (Поз. 83) | [8 empty] | 21.95
105% ФОТ (от 157,32) (Поз. 72, 90, 103, 139, 77) | [8 empty] | 165.18
110% ФОТ (от 117,32) (Поз. 76, 79-80) | [8 empty] | 129.05
122% ФОТ (от 595,44) (Поз. 1, 39, 49, 94, 107, 141) | [8 empty] | 726.44
Сметная прибыль | [8 empty] | 46821.96
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 33,99) (Поз. 81-82) | [8 empty] | 13.6
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 149,06) (Поз. 72, 90, 103, 139) | [8 empty] | 70.06
60% ФОТ (от 77068,18) (Поз. 2-38, 40-48, 50-71, 74-75, 84-89, 92-93, 95-102, 105-106, 108-138) | [8 empty] | 46240.91
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 8,26) (Поз. 77) | [8 empty] | 4.54
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 117,32) (Поз. 76, 79-80) | [8 empty] | 70.39
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 595,44) (Поз. 1, 39, 49, 94, 107, 141) | [8 empty] | 404.9
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 24,39) (Поз. 83) | [8 empty] | 17.56
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3189.51 |  |  |  |  | 80.34 |  | 0.96
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 284013.63 |  |  |  |  | 6014.97 |  | 616.71
Итого | [8 empty] | 287203.14 |  |  |  |  | 6095.31 |  | 617.67
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4739.62
Машины и механизмы | [8 empty] | 103668.88
ФОТ | [8 empty] | 77996.64
Накладные расходы | [8 empty] | 62719.59
Сметная прибыль | [8 empty] | 46821.96
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 287203.14 |  |  |  |  | 6095.31 |  | 617.67
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.час | 1319.15
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 79.31
3 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 5.52
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 47.42
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 11.56
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 19.75
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 47.64
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.96
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3445.46
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.03
11 | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.час | 183.22
12 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 112.11
13 | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 25.15
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 537.11
Машины и механизмы
15 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 368.11
16 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.02
17 | 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.час | 3.14
18 | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.04
19 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.14
20 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час
21 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 555.75
22 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 6.42
23 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.47
24 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 0.03
25 | 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.час | 8.94
26 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.82
27 | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 99.51
28 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.01
29 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 39.5
30 | 330400 | Машины электрозачистные | маш.час | 38.39
31 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 1.64
32 | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.02
33 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 5.32
34 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.01
35 | 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 0.88
36 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 5.76
37 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 5.76
Материалы
38 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т
39 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 50.252
40 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.039
41 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.001
42 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т
43 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.0001
44 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001
45 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0003
46 | 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0.1493
47 | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.0004
48 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3
49 | 101-1688 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 9.799
50 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг
51 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001
52 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0609
53 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003
54 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.5484
55 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг
56 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.0412
57 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 20.64
58 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0118
59 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12.5542
60 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т
61 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0098
62 | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0.2064
63 | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0.2064
64 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0.0063
65 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3
66 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.009
67 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т
68 | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.706
69 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0001
70 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0003
71 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 30.2863
72 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0004
73 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042
74 | 999-0005 | Масса | кг | 24048.08
75 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 596.6069
76 | Материал заказчика | ... | шт | 46
77 | Материал заказчика | - Клапан 15с65нж Ду25 Ру16 | шт | 1
78 | Материал заказчика | - Клапан 15с65нж Ду32 Ру16 | шт | 4
79 | Материал заказчика | - Кран шаровой 11Б27п1 Ду32 Ру16 | шт | 1
80 | Материал заказчика | - Отвод 90 89*6,0 Ст20 | шт | 3
81 | Материал заказчика | - Отвод 90-159*4,5 Ст20 ГОСТ17375-2001 | шт | 2
82 | Материал заказчика | - Отвод 90-38*3 Ст 20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6
83 | Материал заказчика | - Отвод 90-57*3,5 Ст 20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
84 | Материал заказчика | - Переход К 57*4,0х38*3,5 Ст20 | шт | 1
85 | Материал заказчика | - Фланец 1-150-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 11
86 | Материал заказчика | - Фланец 1-25-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2
87 | Материал заказчика | - Фланец 1-32-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 10
88 | Материал заказчика | - Фланец 1-50-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт | 3
89 | Материал заказчика | Труба ... | м.п. | 88.889
90 | Материал заказчика | - Труба 159*4,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 15.862
91 | Материал заказчика | - Труба 25*2,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 0.412
92 | Материал заказчика | - Труба 38*3,0 ГОСТ8732-78 | м.п. | 49.44
93 | Материал заказчика | - Труба 57*3,5 ГОСТ8732-78 | м.п. | 0.515
94 | Материал заказчика | - Труба 89*6,0 ГОСТ8732-78 | м.п. | 22.66
95 | Материал Заказчика | Труба 273*8,0 | м | 0.2
96 | Материал Заказчика | Уголок 75х75х4 | тн | 0.02064
97 | ТССЦ-113-8029 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 5.1
98 | ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.104