## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 214-22
(локальная смета)
|  | на | 11791-ТХ см. 214-22, Монтаж емкости поз. 26/а для циркуляции пром. воды в полость насоса поз. 26/1,2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 11791-ТХ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________30,521 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,723 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,798 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,714 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________637,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Технологические трубопроводы
Оборудование
1 | ТЕРм37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т 1 078,04 = 1 510,66 - 2 x 216,31 НР (463,13 руб.): 92% от ФОТ (503,4 руб.) СП (246,67 руб.): 49% от ФОТ (503,4 руб.) | 1 шт. | 1 | 1078.04 | 419.12 | 251.74 | 18.62 | 1078.04 | 419.12 | 251.74 | 18.62 | 36.1 | 36.1 | 1.14 | 1.14
Уд | 1. 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 2 2 | 216.31 |  |  |  | 432.62
2 О | оборудование заказчика | Вертикальный цельносварной аппарат с элиптическим днищем с рабашкой на опорах-стойках, объемом 1,0 м3, диаметром 1000 мм, материал аппарата - сталь 12Х18Н10Т | шт. | 1
Арматура
3 | ТЕРм12-12-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм 87,55 = 91,85 - 0,08 x 21,24 - 0,17 x 15,32 НР (397,36 руб.): 90% от ФОТ (441,51 руб.) СП (203,09 руб.): 46% от ФОТ (441,51 руб.) | 1 шт. | 8 2+5+1 | 87.55 | 42.44 | 44.26 | 5.55 | 700.4 | 339.52 | 354.08 | 44.4 | 3.49 | 27.92 | 0.34 | 2.72
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 0,64 | 21.24 |  |  |  | 13.59
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,17 1,36 | 15.32 |  |  |  | 20.84
4 | Материал заказчика | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж с КОФ исп. B, материал - сталь 20Л, Ру 16 Ду 50 | шт. | 2
5 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (197,23 руб.): 90% от ФОТ (219,14 руб.) СП (100,8 руб.): 46% от ФОТ (219,14 руб.) | 1 стык | 4 2*2 | 70.47 | 45.52 | 22.06 | 2.12 | 281.88 | 182.08 | 88.24 | 8.48 | 3.43 | 13.72 | 0.13 | 0.52
6 | Материал заказчика | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30нж41нж с КОФ исп. F, материал - сталь 12Х18Н9ТЛ, Ру 16 Ду 50 | шт. | 5
7 | Материал заказчика | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30нж41нж с КОФ исп. B, материал - сталь 12Х18Н9ТЛ, Ру 16 Ду 50 | шт. | 1
8 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (676,52 руб.): 90% от ФОТ (751,69 руб.) СП (345,78 руб.): 46% от ФОТ (751,69 руб.) | 1 стык | 12 (5+1)*2 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 927.6 | 628.2 | 264.72 | 25.44 | 3.9445 | 47.33 | 0.13 | 1.56
9 | ТЕРм12-12-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм 37,20 = 39,13 - 0,03 x 21,24 - 0,084 x 15,32 НР (226,54 руб.): 90% от ФОТ (251,71 руб.) СП (115,79 руб.): 46% от ФОТ (251,71 руб.) | 1 шт. | 6 1+1+4 | 37.2 | 36.48 |  |  | 223.2 | 218.88 |  |  | 3 | 18
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,03 0,18 | 21.24 |  |  |  | 3.82
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 0,504 | 15.32 |  |  |  | 7.72
10 | Материал заказчика | Клапан запорный фланцевый 15нж65нж с КОФ исп. B, материал - сталь 12Х18Н10Т, Ру 16 Ду 20 | шт. | 1
11 | Материал заказчика | Клапан запорный фланцевый 15нж65нж с КОФ исп. F, материал - сталь 12Х18Н10Т, Ру 16 Ду 20 | шт. | 1
12 | Материал заказчика | Клапан запорный фланцевый 15нж65нж с КОФ исп. D, материал - сталь 12Х18Н10Т, Ру 16 Ду 20 | шт. | 4
13 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (550,45 руб.): 90% от ФОТ (611,61 руб.) СП (281,34 руб.): 46% от ФОТ (611,61 руб.) | 1 стык | 12 6*2 | 57.04 | 43.18 | 11.82 | 1.14 | 684.48 | 518.16 | 141.84 | 13.68 | 3.2085 | 38.5 | 0.07 | 0.84
14 | ТЕРм12-12-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм 37,21 = 38,92 - 0,02 x 21,24 - 0,084 x 15,32 НР (113,27 руб.): 90% от ФОТ (125,86 руб.) СП (57,9 руб.): 46% от ФОТ (125,86 руб.) | 1 шт. | 3 2+1 | 37.21 | 36.48 |  |  | 111.63 | 109.44 |  |  | 3 | 9
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,02 0,06 | 21.24 |  |  |  | 1.27
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 0,252 | 15.32 |  |  |  | 3.86
15 | Материал заказчика применит. | Клапан запорный фланцевый 15нж65нж с КОФ исп. F, материал - сталь 08Х18Н10Т, Ру 16 Ду 15 | шт. | 2
16 | ТЕРм12-20-001-25 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (181,58 руб.): 90% от ФОТ (201,75 руб.) СП (92,81 руб.): 46% от ФОТ (201,75 руб.) | 1 стык | 4 2*2 | 92.58 | 42.72 | 13.48 | 1.14 | 370.32 | 170.88 | 53.92 | 4.56 | 3.174 | 12.7 | 0.07 | 0.28
17 | Материал заказчика | Клапан запорный фланцевый 15с65нж с КОФ исп. В, материал - сталь 20, Ру 16 Ду 15 | шт | 1
18 | ТЕРм12-20-001-25 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм НР (79,26 руб.): 90% от ФОТ (88,07 руб.) СП (40,51 руб.): 46% от ФОТ (88,07 руб.) | 1 стык | 2 1*2 | 87.01 | 37.15 | 13.48 | 1.14 | 174.02 | 74.3 | 26.96 | 2.28 | 2.76 | 5.52 | 0.07 | 0.14
Трубы, детали трубопроводов ---- колличество стыков уточнить по факту!
19 | ТЕРм12-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (60,67 руб.): 90% от ФОТ (67,41 руб.) СП (31,01 руб.): 46% от ФОТ (67,41 руб.) | 100 м трубопровода | 0,1 10 / 100 | 1913.36 | 480.93 | 1432.43 | 105.27 | 191.34 | 48.09 | 143.25 | 10.53 | 39.55 | 3.96 | 6.8 | 0.68
20 | ТЕРм12-20-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм НР (25,73 руб.): 90% от ФОТ (28,59 руб.) СП (13,15 руб.): 46% от ФОТ (28,59 руб.) | 1 м | 2,11 1,5+2*0,18852+1*0,23 | 59.31 | 8.6 | 50.25 | 3.18 | 125.14 | 18.15 | 106.03 | 6.71 | 0.75 | 1.58 | 0.21 | 0.44
21 | ТССЦ-507-0417 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 0,15 1,5 / 10 | 10137.98 |  |  |  | 1520.7
22 | Материал заказчика | Переход К-89х6,0-57х4,0-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
23 | Материал заказчика | Тройник 89х6,0-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1
24 | ТЕРм12-20-001-32 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (319,92 руб.): 90% от ФОТ (355,47 руб.) СП (163,52 руб.): 46% от ФОТ (355,47 руб.) | 1 стык | 5 2+3 | 97.54 | 59.21 | 34.4 | 2.61 | 487.7 | 296.05 | 172 | 13.05 | 4.462 | 22.31 | 0.16 | 0.8
25 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (1 стык учтен в монтаже задвижки 30нж41нж) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (56,38 руб.): 90% от ФОТ (62,64 руб.) СП (28,81 руб.): 46% от ФОТ (62,64 руб.) | 1 стык | 1 2-1 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 3.9445 | 3.94 | 0.13 | 0.13
26 | ТЕРм12-20-001-32 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (63,98 руб.): 90% от ФОТ (71,09 руб.) СП (32,7 руб.): 46% от ФОТ (71,09 руб.) | 1 стык | 1 | 97.54 | 59.21 | 34.4 | 2.61 | 97.54 | 59.21 | 34.4 | 2.61 | 4.462 | 4.46 | 0.16 | 0.16
27 | ТЕРм12-20-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (87,92 руб.): 90% от ФОТ (97,69 руб.) СП (44,94 руб.): 46% от ФОТ (97,69 руб.) | 1 м | 7,88 6,7+10*0,11783 | 53.84 | 7.91 | 45.66 | 2.87 | 424.26 | 62.33 | 359.8 | 22.62 | 0.69 | 5.44 | 0.19 | 1.5
28 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3,0 (4,0) мм | 10 м | 0,67 6,7 / 10
29 | Материал заказчика | Отвод 90-57х4,0 материал - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10
30 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (1127,53 руб.): 90% от ФОТ (1252,81 руб.) СП (576,29 руб.): 46% от ФОТ (1252,81 руб.) | 1 стык | 20 10*2 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 1546 | 1047 | 441.2 | 42.4 | 3.9445 | 78.89 | 0.13 | 2.6
31 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (281,88 руб.): 90% от ФОТ (313,2 руб.) СП (144,07 руб.): 46% от ФОТ (313,2 руб.) | 1 стык | 5 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 386.5 | 261.75 | 110.3 | 10.6 | 3.9445 | 19.72 | 0.13 | 0.65
32 | ТЕРм12-20-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм НР (118,03 руб.): 90% от ФОТ (131,14 руб.) СП (60,32 руб.): 46% от ФОТ (131,14 руб.) | 1 м | 13,79 13,7+2*0,045 | 43.57 | 6.19 | 37.24 | 2.08 | 600.83 | 85.36 | 513.54 | 28.68 | 0.54 | 7.45 | 0.14 | 1.93
33 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 1,37 13,7 / 10
34 | Материал заказчика | Переход К-57х5,0-25х3,0-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
35 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (112,76 руб.): 90% от ФОТ (125,29 руб.) СП (57,63 руб.): 46% от ФОТ (125,29 руб.) | 1 стык | 2 | 77.3 | 52.35 | 22.06 | 2.12 | 154.6 | 104.7 | 44.12 | 4.24 | 3.9445 | 7.89 | 0.13 | 0.26
36 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.3.9 При применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) НР (91,74 руб.): 90% от ФОТ (101,93 руб.) СП (46,89 руб.): 46% от ФОТ (101,93 руб.) | 1 стык | 2 | 57.04 | 43.18 | 11.82 | 1.14 | 114.08 | 86.36 | 23.64 | 2.28 | 3.2085 | 6.42 | 0.07 | 0.14
37 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм НР (280,31 руб.): 90% от ФОТ (311,46 руб.) СП (143,27 руб.): 46% от ФОТ (311,46 руб.) | 1 стык | 7 | 51.41 | 37.55 | 11.82 | 1.14 | 359.87 | 262.85 | 82.74 | 7.98 | 2.79 | 19.53 | 0.07 | 0.49
38 | ТЕРм12-20-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм НР (2,49 руб.): 90% от ФОТ (2,77 руб.) СП (1,27 руб.): 46% от ФОТ (2,77 руб.) | 1 м | 0.3 | 43.33 | 5.96 | 37.24 | 2.08 | 13 | 1.79 | 11.17 | 0.62 | 0.52 | 0.16 | 0.14 | 0.04
39 | ТССЦ-507-0389 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 0,03 0,3 / 10 | 1335.5 |  |  |  | 40.07
40 | ТЕРм12-20-001-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм НР (18,48 руб.): 90% от ФОТ (20,53 руб.) СП (9,44 руб.): 46% от ФОТ (20,53 руб.) | 1 м | 1,24 1+1*0,23565 | 71.69 | 10.44 | 60.71 | 3.95 | 88.9 | 12.95 | 75.28 | 4.9 | 0.91 | 1.13 | 0.26 | 0.32
41 | ТССЦ-103-0401 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1 | 98.52 |  |  |  | 98.52
42 | Материал заказчика | Отвод 90-108х4,0 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1
43 | ТЕРм12-20-001-33 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм НР (146,57 руб.): 90% от ФОТ (162,86 руб.) СП (74,92 руб.): 46% от ФОТ (162,86 руб.) | 1 стык | 2 | 113.86 | 67.54 | 40.84 | 3.27 | 227.72 | 135.08 | 81.68 | 6.54 | 5.09 | 10.18 | 0.2 | 0.4
44 | ТЕРм12-20-001-33 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм НР (293,15 руб.): 90% от ФОТ (325,72 руб.) СП (149,83 руб.): 46% от ФОТ (325,72 руб.) | 1 стык | 4 | 113.86 | 67.54 | 40.84 | 3.27 | 455.44 | 270.16 | 163.36 | 13.08 | 5.09 | 20.36 | 0.2 | 0.8
45 | ТЕРм12-20-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (166,7 руб.): 90% от ФОТ (185,22 руб.) СП (85,2 руб.): 46% от ФОТ (185,22 руб.) | 1 м | 14,94 14+8*0,11783 | 53.84 | 7.91 | 45.66 | 2.87 | 804.37 | 118.18 | 682.16 | 42.88 | 0.69 | 10.31 | 0.19 | 2.84
46 | ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 14 | 39.85 |  |  |  | 557.9
47 | Материал заказчика | Отвод 90-57х4,0 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8
48 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 К=1+0,04*(13,3-5)=1,332 ОЗП=1,332; ТЗ=1,332) НР (1039,14 руб.): 90% от ФОТ (1154,6 руб.) СП (531,12 руб.): 46% от ФОТ (1154,6 руб.) | 1 стык | 16 8*2 | 85.58 | 60.63 | 22.06 | 2.12 | 1369.28 | 970.08 | 352.96 | 33.92 | 4.5688 | 73.1 | 0.13 | 2.08
49 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм НР (394,45 руб.): 90% от ФОТ (438,28 руб.) СП (201,61 руб.): 46% от ФОТ (438,28 руб.) | 1 стык | 8 | 70.47 | 45.52 | 22.06 | 2.12 | 563.76 | 364.16 | 176.48 | 16.96 | 3.43 | 27.44 | 0.13 | 1.04
50 | ТЕРм12-20-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм НР (34,24 руб.): 90% от ФОТ (38,04 руб.) СП (17,5 руб.): 46% от ФОТ (38,04 руб.) | 1 м | 4 | 43.57 | 6.19 | 37.24 | 2.08 | 174.28 | 24.76 | 148.96 | 8.32 | 0.54 | 2.16 | 0.14 | 0.56
51 | ТССЦ-103-0131 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр применит. труба ф 25х2,5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 4 | 18.09 |  |  |  | 72.36
52 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм НР (40,04 руб.): 90% от ФОТ (44,49 руб.) СП (20,47 руб.): 46% от ФОТ (44,49 руб.) | 1 стык | 1 | 51.41 | 37.55 | 11.82 | 1.14 | 51.41 | 37.55 | 11.82 | 1.14 | 2.79 | 2.79 | 0.07 | 0.07
53 | ТЕРм12-20-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 18 мм НР (1,24 руб.): 90% от ФОТ (1,38 руб.) СП (0,63 руб.): 46% от ФОТ (1,38 руб.) | 1 м | 0.15 | 43.33 | 5.96 | 37.24 | 2.08 | 6.5 | 0.89 | 5.59 | 0.31 | 0.52 | 0.08 | 0.14 | 0.02
54 | ТССЦ-103-0129 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр применит. труба ф 18х2,0 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0.15 | 8.96 |  |  |  | 1.34
Опоры
55 | прайс-лист | Опора хомутовая бескорпусная 89-ХБ-А - Ст3сп5 - ОСТ 36-146-88 МАТ=140,00/1,2/7,5 | шт. | 1 | 15,56 140,00/1,2/7,5 |  |  |  | 15.56
56 | прайс-лист | Опора хомутовая бескорпусная 57-ХБ-А - Ст3сп5 - ОСТ 36-146-88 МАТ=135,00/1,2/7,5 | шт. | 3 | 15 135,00/1,2/7,5 |  |  |  | 45
57 | прайс-лист | Опора хомутовая бескорпусная 25-ХБ-А - Ст3сп5 - ОСТ 36-146-88 МАТ=120,00/1,2/7,5 | шт. | 5 | 13,33 120,00/1,2/7,5 |  |  |  | 66.65
Материалы
58 | Материал заказчика в обвязке емкости 26а | Заглушка фланцевая 2-50-4,0, материал-сталь 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | шт | 2
59 | РН5-1-43 | Разборка и сборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 4,0МПа(40кгс/см2), условный проход Ду до 50мм (Индекс ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35; сборка с К=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (4,29 руб.): 90% от ФОТ (4,77 руб.) СП (2,19 руб.): 46% от ФОТ (4,77 руб.) | шт. | 1 | 4.99 | 4.15 | 0.74 |  | 4.99 | 4.15 | 0.74 |  | 0.46 | 0.46
60 | Материал заказчика к вентилю 15нж65нж | Заглушка фланцевая 2-50-4,0, материал-сталь 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | шт | 1
61 | Материал заказчика к вентилю 15нж65нж | Заглушка фланцевая 2-15-4,0, материал-сталь 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | шт | 2
62 | Материал заказчика к вентилю 15с65нж | Заглушка фланцевая 1-15-4,0, материал-сталь 20 АТК 24.200.02-90 | шт | 1
63 | ТЕРм12-10-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов НР (14,09 руб.): 90% от ФОТ (15,66 руб.) СП (7,2 руб.): 46% от ФОТ (15,66 руб.) | 1000 шт. | 0,001 1 / 1000 | 18359.22 | 13619.2 | 4145.48 |  | 18.36 | 13.62 | 4.15 |  | 1120 | 1.12
64 | Материал заказчика | Устройство отборное 16-200П-РШНТН-УХЛ3 | шт | 1
65 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (бобышка 1-1-М20х1,5) НР (16,47 руб.): 90% от ФОТ (18,3 руб.) СП (8,42 руб.): 46% от ФОТ (18,3 руб.) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | 3398.4 | 795.26 | 528.12 |  | 67.97 | 15.91 | 10.56 |  | 65.4 | 1.31
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 15380.81 | 7014.06 | 4959.49 | 399.95 |  | 540.98 |  | 25.15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 3, 5, 8-9, 13-14, 16, 18-20, 24-27, 30-32, 35-38, 40, 43-45, 48-50, 52-53, 59, 63, 65)) | [8 empty] | 17176.84 | 8066.17 | 5703.41 | 459.94 |  | 622.13 |  | 28.92
Накладные расходы | [8 empty] | 7683.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 3937.12
Итоги по разделу 1 Технологические трубопроводы :
Оборудование общего назначения | [8 empty] | 1888.47 |  |  |  |  | 41.52 |  | 1.31
Технологические трубопроводы | [8 empty] | 24490.96 |  |  |  |  | 580.61 |  | 27.61
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 2418.1
Итого | [8 empty] | 28797.53 |  |  |  |  | 622.13 |  | 28.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3407.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 5703.41
ФОТ | [8 empty] | 8526.11
Накладные расходы | [8 empty] | 7683.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 3937.12
Итого по разделу 1 Технологические трубопроводы | [8 empty] | 28797.53 |  |  |  |  | 622.13 |  | 28.92
Раздел 2. Теплоизоляционные работы
66 | ТЕР13-03-004-22 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1,4 руб.): 94% от ФОТ (1,49 руб.) СП (0,76 руб.): 51% от ФОТ (1,49 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 (1,2+0,4+0,7) / 100 | 2424.46 | 56.2 | 11.74 | 0.24 | 55.76 | 1.29 | 0.27 | 0.01 | 4.9 | 0.11 | 0.02
67 | ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 924,89 = 3 155,67 - 1,032 x 2 161,61 НР (51,14 руб.): 97% от ФОТ (52,72 руб.) СП (29 руб.): 55% от ФОТ (52,72 руб.) | 1 м3 изоляции | 0,21 0,14+0,02+0,05 | 924.89 | 218.27 | 36.76 |  | 194.23 | 45.84 | 7.72 |  | 18.8 | 3.95
Уд | 1. 104-0017 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | 1,032 0,21672 | 2161.61 |  |  |  | 468.46
68 | ТССЦ-104-0016 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренним диаметром 18-57 мм | м3 | 0,2 (0,14+0,05)*1,032 | 2544.42 |  |  |  | 508.88
69 | ТССЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | 0,021 0,02*1,032 | 2161.61 |  |  |  | 45.39
70 | ТЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной 2 232,40 = 15 698,97 - 0,04277 x 13 325,93 - 122 x 105,71 НР (124,71 руб.): 97% от ФОТ (128,57 руб.) СП (70,71 руб.): 55% от ФОТ (128,57 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,061 (3,6+0,8+1,7) / 100 | 2232.4 | 1832.74 | 254.45 |  | 136.18 | 111.8 | 15.52 |  | 148.52 | 9.06
Уд | 1. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0,04277 0,002609 | 13325.93 |  |  |  | 34.77
Уд | 2. 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 122 7,442 | 105.71 |  |  |  | 786.69
71 | ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | м2 | 7,442 6,1*1,22 | 58.77 |  |  |  | 437.37
72 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3,09 руб.): 94% от ФОТ (3,29 руб.) СП (1,68 руб.): 51% от ФОТ (3,29 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 (1+0,4+0,3+0,3) / 100 | 649.02 | 142.94 | 17.54 | 0.24 | 12.98 | 2.86 | 0.35 |  | 10.62 | 0.21 | 0.02
73 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1,9 руб.): 94% от ФОТ (2,02 руб.) СП (1,03 руб.): 51% от ФОТ (2,02 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 940.22 | 87.86 | 11.74 | 0.24 | 18.8 | 1.76 | 0.23 |  | 7.66 | 0.15 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1409.59 | 163.55 | 24.09 | 0.01 |  | 13.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 66, 72-73, 67, 70)) | [8 empty] | 1437.75 | 188.09 | 27.71 | 0.01 |  | 15.5
Накладные расходы | [8 empty] | 182.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 103.18
Итоги по разделу 2 Теплоизоляционные работы :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 98.43 |  |  |  |  | 0.54
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 633.11 |  |  |  |  | 14.96
Материалы | [8 empty] | 991.64
Итого | [8 empty] | 1723.18 |  |  |  |  | 15.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1221.95
Машины и механизмы | [8 empty] | 27.71
ФОТ | [8 empty] | 188.1
Накладные расходы | [8 empty] | 182.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 103.18
Итого по разделу 2 Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 1723.18 |  |  |  |  | 15.5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 16790.4 | 7177.61 | 4983.58 | 399.96 |  | 554.46 |  | 25.15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 66, 72-73, 67, 70, 1, 3, 5, 8-9, 13-14, 16, 18-20, 24-27, 30-32, 35-38, 40, 43-45, 48-50, 52-53, 59, 63, 65)) | [8 empty] | 18614.59 | 8254.26 | 5731.12 | 459.95 |  | 637.63 |  | 28.92
Накладные расходы | [8 empty] | 7865.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 4040.3
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1723.18 |  |  |  |  | 15.5
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 28797.53 |  |  |  |  | 622.13 |  | 28.92
Итого | [8 empty] | 30520.71 |  |  |  |  | 637.63 |  | 28.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4629.21
Машины и механизмы | [8 empty] | 5731.12
ФОТ | [8 empty] | 8714.21
Накладные расходы | [8 empty] | 7865.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 4040.3
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 30520.71 |  |  |  |  | 637.63 |  | 28.92
Список переменных по смете:
Наименование переменной |  |  | Иденти- фикатор | Значение | Результат
НДС |  |  | НДС | 1.2 | 1.2
Индекс перевода в текущие цены |  |  | Индекс | 7.5 | 7.5
Составил: ___________________________Котельникова А.М.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)