## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ОАО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 318-17
(локальная смета)
|  | на | Подача БИФ из И-1 ЦС-1 на узел кислотной отмывки в Е-607а. Монтаж и обвязка теплообменника поз.601
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 11451-ТХ1
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29,128 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,266 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________24,862 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,649 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________559,94 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Технологические трубопроводы
Оборудование
1 О | оборудование заказчика | Теплообменник 2-х ходовой 400 ТКГ -1,6-М1/25Г-2-2-У-И гр. 1, материал кожуха - 16ГС, материал трубок - ст20, вес 790 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 | шт. | 1
2 | ТЕРм37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т (МДС37 п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 0,71-0,8 ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (362,45 руб.): 80% от ФОТ (453,06 руб.) СП (271,84 руб.): 60% от ФОТ (453,06 руб.) | 1 шт. | 1 | 1359.59 | 377.21 | 226.57 | 16.76 | 1359.59 | 377.21 | 226.57 | 16.76 | 32.49 | 32.49 | 1.026 | 1.03
3 | ТЕРм40-01-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 10 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (39,62 руб.): 80% от ФОТ (49,52 руб.) СП (29,71 руб.): 60% от ФОТ (49,52 руб.) | 10 т | 0,079 790/10000 | 680.24 | 532.53 | 137.06 | 12.57 | 53.74 | 42.07 | 10.83 | 0.99 | 49.4 | 3.9 | 0.77 | 0.06
Арматура
4 | ТЕРм12-12-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм 87,55 = 91,85 - 0,08 x 21,24 - 0,17 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (176,6 руб.): 80% от ФОТ (220,75 руб.) СП (132,45 руб.): 60% от ФОТ (220,75 руб.) | 1 шт. | 4 2+2 | 87.55 | 42.44 | 44.26 | 5.55 | 350.2 | 169.76 | 177.04 | 22.2 | 3.49 | 13.96 | 0.34 | 1.36
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 0,32 | 21.24 |  |  |  | 6.8
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,17 0,68 | 15.32 |  |  |  | 10.42
5 | Материал заказчика | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 30с41нж (ЗКЛ2 50-16) с КОФ, материал - сталь 20Л, Ру 16 Ду 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 4
6 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (350,62 руб.): 80% от ФОТ (438,28 руб.) СП (262,97 руб.): 60% от ФОТ (438,28 руб.) | 1 стык | 8 4*2 | 70.47 | 45.52 | 22.06 | 2.12 | 563.76 | 364.16 | 176.48 | 16.96 | 3.43 | 27.44 | 0.13 | 1.04
7 | ТЕРм12-12-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм 37,20 = 39,13 - 0,03 x 21,24 - 0,084 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (167,81 руб.): 80% от ФОТ (209,76 руб.) СП (125,86 руб.): 60% от ФОТ (209,76 руб.) | 1 шт. | 5 | 37.2 | 36.48 |  |  | 186 | 182.4 |  |  | 3 | 15
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,03 0,15 | 21.24 |  |  |  | 3.19
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 0,42 | 15.32 |  |  |  | 6.43
8 | Материал заказчика | Клапан (вентиль) запорный фланцевый 15с65нж, материал - сталь 25Л, Ру 16 Ду 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт | 5
9 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (355,95 руб.): 80% от ФОТ (444,94 руб.) СП (266,96 руб.): 60% от ФОТ (444,94 руб.) | 1 стык | 10 5*2 | 51.41 | 37.55 | 11.82 | 1.14 | 514.1 | 375.5 | 118.2 | 11.4 | 2.79 | 27.9 | 0.07 | 0.7
10 | ТЕРм12-12-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм 37,20 = 39,13 - 0,03 x 21,24 - 0,084 x 15,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (67,12 руб.): 80% от ФОТ (83,9 руб.) СП (50,34 руб.): 60% от ФОТ (83,9 руб.) | 1 шт. | 2 | 37.2 | 36.48 |  |  | 74.4 | 72.96 |  |  | 3 | 6
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,03 0,06 | 21.24 |  |  |  | 1.27
Уд | 2. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,084 0,168 | 15.32 |  |  |  | 2.57
11 | Материал заказчика | Клапан сильфонный запорный ПРМБ.49114.003 с КОФ, материал - сталь 20 DN 20 PN 16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 2
12 | ТЕРм12-20-001-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (142,38 руб.): 80% от ФОТ (177,97 руб.) СП (106,78 руб.): 60% от ФОТ (177,97 руб.) | 1 стык | 4 2*2 | 51.41 | 37.55 | 11.82 | 1.14 | 205.64 | 150.2 | 47.28 | 4.56 | 2.79 | 11.16 | 0.07 | 0.28
Трубы, детали трубопроводов, материалы
13 | ТЕРм12-20-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (2,18 руб.): 80% от ФОТ (2,72 руб.) СП (1,63 руб.): 60% от ФОТ (2,72 руб.) | 1 м | 0.2 | 59.31 | 8.6 | 50.25 | 3.18 | 11.86 | 1.72 | 10.05 | 0.64 | 0.75 | 0.15 | 0.21 | 0.04
14 | ТССЦ-103-0388 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | м | 0.2 | 79.08 |  |  |  | 15.82
15 | ТЕРм12-20-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ср. отм. +8,400 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 К=1+0,04(8,4-5)=1,136 ОЗП=1,136; ТЗ=1,136) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (694,35 руб.): 80% от ФОТ (867,94 руб.) СП (520,76 руб.): 60% от ФОТ (867,94 руб.) | 1 м | 63,6366 24,5+36+22*0,1178+4*0,08+1*0,075+2*0,075 | 54.92 | 8.99 | 45.66 | 2.87 | 3494.92 | 572.09 | 2905.65 | 182.64 | 0.7838 | 49.88 | 0.19 | 12.09
16 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | м | 24.5
17 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | м | 36
18 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 22
19 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 4
20 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 1
21 | Материал заказчика | Переходы эксцентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 2
22 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (2235,27 руб.): 80% от ФОТ (2794,09 руб.) СП (1676,45 руб.): 60% от ФОТ (2794,09 руб.) | 1 стык | 51 22*2+4+1+2 | 70.47 | 45.52 | 22.06 | 2.12 | 3593.97 | 2321.52 | 1125.06 | 108.12 | 3.43 | 174.93 | 0.13 | 6.63
23 | ТЕРм12-20-001-32 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (149,31 руб.): 80% от ФОТ (186,64 руб.) СП (111,98 руб.): 60% от ФОТ (186,64 руб.) | 1 стык | 3 1+2 | 89.82 | 51.49 | 34.4 | 2.61 | 269.46 | 154.47 | 103.2 | 7.83 | 3.88 | 11.64 | 0.16 | 0.48
24 | ТЕРм12-20-001-33 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (260,58 руб.): 80% от ФОТ (325,72 руб.) СП (195,43 руб.): 60% от ФОТ (325,72 руб.) | 1 стык | 4 | 113.86 | 67.54 | 40.84 | 3.27 | 455.44 | 270.16 | 163.36 | 13.08 | 5.09 | 20.36 | 0.2 | 0.8
25 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 К=1+0,04(10,1-5)=1,204 ОЗП=1,204; ТЗ=1,204) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (104,75 руб.): 80% от ФОТ (130,94 руб.) СП (78,56 руб.): 60% от ФОТ (130,94 руб.) | 1 стык | 2 | 79.76 | 54.81 | 22.06 | 2.12 | 159.52 | 109.62 | 44.12 | 4.24 | 4.1297 | 8.26 | 0.13 | 0.26
26 | ТЕРм12-20-001-30 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр по схеме | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 К=1+0,04(5,75-5)=1,031 ОЗП=1,031; ТЗ=1,031) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (90,26 руб.): 80% от ФОТ (112,82 руб.) СП (67,69 руб.): 60% от ФОТ (112,82 руб.) | 1 стык | 2 | 71.88 | 46.93 | 22.06 | 2.12 | 143.76 | 93.86 | 44.12 | 4.24 | 3.5363 | 7.07 | 0.13 | 0.26
27 | ТЕРм12-20-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (10,66 руб.): 80% от ФОТ (13,32 руб.) СП (7,99 руб.): 60% от ФОТ (13,32 руб.) | 1 м | 1,4 0,4+1,0 | 43.57 | 6.19 | 37.24 | 2.08 | 61 | 8.67 | 52.14 | 2.91 | 0.54 | 0.76 | 0.14 | 0.2
28 | ТССЦ-103-0339 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | м | 0.4 | 12.9 |  |  |  | 5.16
29 | ТССЦ-103-0131 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр применит. труба ф 25х2,5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | м | 1 | 18.09 |  |  |  | 18.09
30 | ТЕРм12-20-001-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр применит. монтаж отвода К 159х8,0-108х6,0 встык к переходу К 108х6,0-57х4,0 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (8,95 руб.): 80% от ФОТ (11,19 руб.) СП (6,71 руб.): 60% от ФОТ (11,19 руб.) | 1 м | 0,52 4*0,13 | 94.93 | 13.38 | 80.36 | 5.32 | 49.36 | 6.96 | 41.79 | 2.77 | 1.18 | 0.61 | 0.35 | 0.18
31 | Материал заказчика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 4
32 | ТЕРм12-20-001-35 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (ОП п.1.12.6 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5 К=1+0,04(10,84-5)=1,234 ОЗП=1,234; ТЗ=1,234) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (430,01 руб.): 80% от ФОТ (537,51 руб.) СП (322,51 руб.): 60% от ФОТ (537,51 руб.) | 1 стык | 4 | 181.38 | 112.44 | 59.78 | 4.41 | 725.52 | 449.76 | 239.12 | 17.64 | 8.3542 | 33.42 | 0.27 | 1.08
33 | ТССЦ-507-2735 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2 (57-ХБ-А), высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 11 | 23.22 |  |  |  | 255.42
34 | ТССЦ-507-2800 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1 (57-ТО-А2), диаметром условного прохода 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт. | 3 | 6.78 |  |  |  | 20.34
35 | Материал заказчика к клапану КПЛВ | Заглушка фланцевая 2-20-40, материал-сталь20 АТК 24.200.02-90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 | шт | 2
36 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 3% на диагностику стыков к СМР=1,03 НР (7,31 руб.): 80% от ФОТ (9,14 руб.) СП (5,48 руб.): 60% от ФОТ (9,14 руб.) | 100 шт. | 0,01 1/100 | 3398.4 | 795.26 | 528.12 |  | 33.98 | 7.95 | 5.28 |  | 65.4 | 0.65
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 12621.05 | 5731.04 | 5490.29 | 416.98 |  | 445.58 |  | 26.49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 2-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 22-27, 30, 32, 36)) | [8 empty] | 14304.24 | 6590.69 | 6313.83 | 479.52 |  | 512.42 |  | 30.46
Накладные расходы | [8 empty] | 5656.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 4242.13
Итоги по разделу 1 Технологические трубопроводы :
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 24862.14 |  |  |  |  | 512.42 |  | 30.46
Итого Оборудование
Итого | [8 empty] | 24862.14 |  |  |  |  | 512.42 |  | 30.46
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 1399.72
Машины и механизмы | [8 empty] | 6313.83
ФОТ | [8 empty] | 7070.21
Накладные расходы | [8 empty] | 5656.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 4242.13
Итого по разделу 1 Технологические трубопроводы | [8 empty] | 24862.14 |  |  |  |  | 512.42 |  | 30.46
Раздел 2. Строительные работы
38 | ТССЦ-101-3690 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 | т | 0,00368 0,2*18,4/1000 | 5186.04 |  |  |  | 19.08
48 | ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 427,17 = 1 503,80 - 0,005 x 15 325,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (29,87 руб.): 90% от ФОТ (33,19 руб.) СП (28,21 руб.): 85% от ФОТ (33,19 руб.) | 1 т конструкций | 0,0313 6,5*4,81/1000 | 1427.17 | 920.12 | 278.11 | 1.8 | 44.67 | 28.8 | 8.7 | 0.06 | 80.22 | 2.51 | 0.11
Уд | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,005 0,0002 | 15325 |  |  |  | 3.07
Н | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,0313
37 | ТССЦ-101-5185 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 | т | 0.0313 | 5347.53 |  |  |  | 167.38
39 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр изолируемые трубопроводы | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (4,01 руб.): 90% от ФОТ (4,46 руб.) СП (3,12 руб.): 70% от ФОТ (4,46 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0271 (1,9+0,81)/100 | 649.02 | 142.94 | 17.54 | 0.24 | 17.59 | 3.87 | 0.48 | 0.01 | 10.62 | 0.29 | 0.02
40 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр неизолируемые трубопроводы | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (10,02 руб.): 90% от ФОТ (11,13 руб.) СП (7,79 руб.): 70% от ФОТ (11,13 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0676 (3,2+3,2+0,36)/100 | 649.02 | 142.94 | 17.54 | 0.24 | 43.87 | 9.66 | 1.19 | 0.02 | 10.62 | 0.72 | 0.02
41 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (6,17 руб.): 90% от ФОТ (6,85 руб.) СП (4,8 руб.): 70% от ФОТ (6,85 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0676 | 940.22 | 87.86 | 11.74 | 0.24 | 63.56 | 5.94 | 0.79 | 0.02 | 7.66 | 0.52 | 0.02
47 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр металлоконструкции | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 861,50 = 884,07 + 0,0027 x 17 931,00 - 2,7 x 26,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (5,49 руб.): 105% от ФОТ (5,23 руб.) СП (2,88 руб.): 55% от ФОТ (5,23 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 1/100 | 861.5 | 454.61 | 2.95 | 0.16 | 8.62 | 4.55 | 0.03 |  | 40.59 | 0.41 | 0.01
З | 1. ТССЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0027 | 17931
Уд | 2. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2,7 0,027 | 26.29 |  |  |  | 0.71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 364.77 | 52.82 | 11.19 | 0.11 |  | 4.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 48, 39-41, 47)) | [8 empty] | 374.37 | 60.74 | 12.87 | 0.13 |  | 5.12
Накладные расходы | [8 empty] | 55.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 46.81
Итоги по разделу 2 Строительные работы :
Материалы - металлоконструкции | [8 empty] | 186.46
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 108.38 |  |  |  |  | 2.89
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 164.24 |  |  |  |  | 1.76
Отделочные работы | [8 empty] | 17.67 |  |  |  |  | 0.47
Итого | [8 empty] | 476.75 |  |  |  |  | 5.12
Всего с учетом " " | [8 empty] | 476.75 |  |  |  |  | 5.12
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 300.76
Машины и механизмы | [8 empty] | 12.87
ФОТ | [8 empty] | 60.87
Накладные расходы | [8 empty] | 55.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 46.81
Итого по разделу 2 Строительные работы | [8 empty] | 476.75 |  |  |  |  | 5.12
Раздел 3. Теплоизоляционные работы
трубопроводы
42 | ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 405,18 = 3 155,67 - 0,039 x 13 325,93 - 1,032 x 2 161,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (82,83 руб.): 100% от ФОТ (82,83 руб.) СП (57,98 руб.): 70% от ФОТ (82,83 руб.) | 1 м3 изоляции | 0,33 0,23+0,1 | 405.18 | 218.27 | 36.76 |  | 133.71 | 72.03 | 12.13 |  | 18.8 | 6.2
Уд | 1. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,039 0,0129 | 13325.93 |  |  |  | 171.9
Уд | 2. 104-0017 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | 1,032 0,3406 | 2161.61 |  |  |  | 736.24
43 | ТССЦ-104-0016 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренним диаметром 18-57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 | м3 | 0,34056 0,33*1,032 | 2544.42 |  |  |  | 866.53
44 | ТЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной 9 402,34 = 15 698,97 - 0,04277 x 13 325,93 - 122 x 105,71 + 122 x 58,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (177,04 руб.): 100% от ФОТ (177,04 руб.) СП (123,93 руб.): 70% от ФОТ (177,04 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,084 (5,9+2,5)/100 | 9402.34 | 1832.74 | 254.45 |  | 789.8 | 153.95 | 21.37 |  | 148.52 | 12.48
Уд | 1. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,04277 0,0036 | 13325.93 |  |  |  | 47.97
Уд | 2. 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 122 10,25 | 105.71 |  |  |  | 1083.53
теплообменник поз. 601
45 | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 969,88 = 1 396,49 - 0,0265 x 13 325,93 - 0,002204 x 15 776,28 - 0,78 x 49,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (133,76 руб.): 100% от ФОТ (133,76 руб.) СП (93,63 руб.): 70% от ФОТ (133,76 руб.) | 1 м3 изоляции | 0.5 | 969.88 | 232.61 | 57.04 |  | 484.94 | 116.31 | 28.52 |  | 18.85 | 9.43
Уд | 1. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,0265 0,0133 | 13325.93 |  |  |  | 177.23
Уд | 2. 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,002204 0,0011 | 15776.28 |  |  |  | 17.35
Уд | 3. 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,78 0,39 | 49.61 |  |  |  | 19.35
46 | ТЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной 9 402,34 = 15 698,97 - 0,04277 x 13 325,93 - 122 x 105,71 + 122 x 58,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 НР (124,35 руб.): 100% от ФОТ (124,35 руб.) СП (87,05 руб.): 70% от ФОТ (124,35 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,059 5,9/100 | 9402.34 | 1832.74 | 254.45 |  | 554.74 | 108.13 | 15.01 |  | 148.52 | 8.76
Уд | 1. 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,04277 0,0025 | 13325.93 |  |  |  | 33.31
Уд | 2. 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 122 7,198 | 105.71 |  |  |  | 760.9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 2829.72 | 450.42 | 77.03 |  |  | 36.87
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 42, 44-46)) | [8 empty] | 2908.83 | 517.98 | 88.58 |  |  | 42.4
Накладные расходы | [8 empty] | 517.98
Сметная прибыль | [8 empty] | 362.59
Итоги по разделу 3 Теплоизоляционные работы :
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 2922.87 |  |  |  |  | 42.4
Материалы | [8 empty] | 866.53
Итого | [8 empty] | 3789.4 |  |  |  |  | 42.4
Всего с учетом " " | [8 empty] | 3789.4 |  |  |  |  | 42.4
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 2302.27
Машины и механизмы | [8 empty] | 88.58
ФОТ | [8 empty] | 517.98
Накладные расходы | [8 empty] | 517.98
Сметная прибыль | [8 empty] | 362.59
Итого по разделу 3 Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 3789.4 |  |  |  |  | 42.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 15815.54 | 6234.28 | 5578.51 | 417.09 |  | 486.9 |  | 26.49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Условия производства работ ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 48, 39-41, 47, 42, 44-46, 2-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 22-27, 30, 32, 36)) | [8 empty] | 17587.44 | 7169.41 | 6415.28 | 479.65 |  | 559.94 |  | 30.46
Накладные расходы | [8 empty] | 6229.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 4651.53
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 4266.15 |  |  |  |  | 47.52
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 24862.14 |  |  |  |  | 512.42 |  | 30.46
Итого Оборудование
Итого | [8 empty] | 29128.29 |  |  |  |  | 559.94 |  | 30.46
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 4002.75
Машины и механизмы | [8 empty] | 6415.28
ФОТ | [8 empty] | 7649.06
Накладные расходы | [8 empty] | 6229.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 4651.53
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 29128.29 |  |  |  |  | 559.94 |  | 30.46
Составил: ___________________________Котельникова А.М.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)