## ReportGraph
Согласовано | [10 empty] | Утверждаю |  |  |  |  | Утверждаю
Технический директор АО "СНХЗ" _________________О.К. Шурупов "___"__________________20__ г. | [10 empty] | Директор (по капитальному строительству и ремонту) _________________С. Е. Подцепняк "___"__________________20__ г. |  |  |  |  | Директор (по капитальному строительству и ремонту) _________________С. Е. Подцепняк "___"__________________20__ г.
Сетевой график проведения СМР технического перевооружения узла коагуляции латекса и линии выделения и сушки каучука в цехе Е-2 АО "СНХЗ" на 2023-2024г.
| п/п | Наименование этапа | Исполнитель | Начало | Окончание | 2023г. |  | 2024г. | [5 empty] | Проект | Примечание
Номер | [5 empty] | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь
| 1 | Проектирование |  | 2023-11-01 | 2024-01-30 | bar: 2023г. ноя to 2024г. янв
| 1.1 | Выход проекта по части ЭМ линии выделения и сушки каучука (основная часть) | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-01 | 2023-12-30 | bar: 2023г. ноя to 2023г. дек
| 1.2 | Выход проекта по части ЭМ подключение экспеллера | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: 2023г. ноя
| 1.3 | Выход проекта по подключению к существующим сетям части ТХ | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-01 | 2023-12-30 | bar: 2023г. ноя to 2023г. дек
| 1.4 | Выход проекта по подключению воздуха | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-01 | 2023-12-30 | bar: 2023г. ноя to 2023г. дек
| 1.5 | Выход проекта по монтажу вентиляционной системы сушильной печи | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-01 | 2024-01-30 | bar: 2023г. ноя to 2024г. янв
| 1.6 | Внесение изменений в проект, перенос трубопровода масла ПН-6 | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-20 | 2023-12-15 | bar: 2023г. ноя to 2023г. дек
| 1.7 | Выход проекта перенос трубопроводов в районе прессов | ПКО АО "СНХЗ" | 2023-11-20 | 2024-01-30 | bar: 2023г. ноя to 2023г. дек
| 2 | Оформление заявок и поставка материалов |  | 2023-12-01 | 2024-03-15 | bar: 2023г. дек to 2024г. мар
| 2.1 | Оформление и утверждение заявок РСМУ | РСМУ АО "БСК" | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [8 empty] | 22030-03-КМ, 22030.2-КМ, 22030-03-ЭМ.СО | bar: 2023г. дек
| 2.2 | Оформление и утверждение заявок АО "СНХЗ" по части ЭМ подключение экспеллера согласно п.1.2 | АО "СНХЗ" | 2023-12-01 | 2023-12-08 | bar: 2023г. дек
| 2.3 | Оформление и утверждение заявок АО "СНХЗ" линии выделения и сушки каучука основная часть согласно п.1.1 | АО "СНХЗ" | 2023-12-25 | 2023-12-29 | bar: 2023г. дек
| 2.4 | Оформление и утверждение заявок АО "СНХЗ" для переноса трубопроводов в районе прессов согласно п.1.6 | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-01-15 | bar: 2024г. янв
| 2.5 | Оформление и утверждение заявок АО "СНХЗ" для присоединение узла коагуляции к существующим трубопроводам | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-01-15 | bar: 2024г. янв
| 2.6 | Поставка материалов по разделам КМ по заявкам РСМУ | УС АО "БСК" | 2024-01-15 | 2024-02-20 | [8 empty] | 22030-03-КМ, 22030.2-КМ | bar: 2024г. янв to 2024г. фев
| 2.7 | Поставка оборудования и комплектующих по разделам АТХ (шкаф АСУТП) | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-03-15 | [8 empty] | 22030-03-АТХ | Заявка №000004542 | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 2.8 | Поставка оборудования и комплектующих по разделам АТХ (основная часть) | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-03-15 | [8 empty] | 22030-03-АТХ | Заявка №000004743 | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 2.9 | Поставка материалов по разделам ЭС, ЭМ по заявкам РСМУ (раздел-кабели и провода, раздел- материалы) | УС АО "БСК" | 2024-01-15 | 2024-03-15 | [8 empty] | 22030-03-ЭМ.СО | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 2.10 | Поставка материалов по разделам ЭС, ЭМ по заявкам АО "СНХЗ" (раздел-силовое электрооборудование) | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-03-15 | [8 empty] | 22030-03-ЭМ.СО | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 2.11 | Поставка материалов по части ЭМ линии выделения и сушки каучука ( шкафы управления №1,2,3 ) | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-03-15 | [9 empty] | Заявка №000004759 | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 2.12 | Поставка материалов по части ЭМ линии выделения и сушки каучука ( основная часть ) | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-03-15 | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 2.13 | Поставка материалов АО "СНХЗ" для переноса трубопроводов в районе прессов | АО "СНХЗ" | 2024-01-25 | 2024-03-15 | bar: 2024г. янв to 2024г. мар
| 3 | Проведение тендера |  | 2023-11-28 | 2024-01-30 | bar: 2023г. ноя to 2024г. янв
| 3.1 | Проведение тендера с заключением договора на выполнение работ: по частям 22030.2-КЖ, 22030-03-КЖ, 22030-03-КМ, ремонт операторной 3 этаж, 20064-АС, подготовка площадки (демонтажные работы), монтаж кислотоупорной плитки на отм. +5100, + 9600, ремонт строительных контрукций в пролете 14-16, 19951-АС. | АО "СНХЗ" | 2023-11-28 | 2023-12-20 | bar: 2023г. ноя to 2023г. дек
| 3.2 | Проведение тендера на подключение экспеллера и части ЭМ линии выделения и сушки каучука (основная часть), завершение работ по тех.перевооружению подстанции Л-3 | АО "СНХЗ" | 2024-01-09 | 2024-01-30 | bar: 2024г. янв
| 3.3 | Заключение договора с АО "БСК" на выполнение СМР | АО "СНХЗ" | 2023-12-15 | 2023-12-24 | bar: 2023г. дек
| 4 | СМР |  | 2023-11-14 | 2024-06-15
| 4.1 | Подготовка площадки к выполнению проекта по техническому перевооружению узла коагуляции и линии выделения и сушки каучука в цехе Е-2 | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-01-15 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.2 | Ремонт балки сечением 250Х550х5850 мм на отметке +5.100 м по оси Г/14-15 | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-01-15 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.3 | Ремонт дефектной балки Б60 сечением 250х550х5850 мм по оси Г в пролете 14-15 на отметке +8.935, устройство новой балки Б60 | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-01-15 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.4 | Демонтаж дефектной балки Б60 сечением 250х550 мм по оси Г в пролете 15-16 на отметке +8.935, устройство новой балки Б60 | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-01-15 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.5 | Усиление перекрытий на отм. +5,100 и +9,600 в осях 11-12 и Е-И | Подрядчик не определен. | 2024-01-09 | 2024-01-16 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. янв
| 4.6 | Ремонт новой операторной 3 этаж | Подрядчик не определен. | 2024-02-01 | 2024-02-29 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. фев
| 4.7 | Усиление ригелей на отм. +5,100, +9,500 между осями 13-18 и А-Е (22030-03-КЖ) | Подрядчик не определен. | 2023-12-20 | 2024-01-30 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.8 | Усиление ж/б колонн металлом, Усиление ригелей металлом на отм. +5,000; +9,500 , монтаж опалубки из профнастила на отм. +4,885 м/у осями 13-17 и А-Д, монтаж площадки на отм. +4,885 м/у осями 13-17 и А-Д (22030-03-КМ) | Подрядчик не определен. | 2023-12-26 | 2024-02-14 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. фев
| 4.9 | Бетонирование перекрытий на отм. +4,885 между осями 13-17 и А-Д. Перекрытие на отм. +5,050 между осями 13-17 и А-Д (22030-03-КЖ) | Подрядчик не определен. | 2024-02-13 | 2024-02-16 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. фев
| 4.10 | Усиление стальными обоймами для восстановления и обрамления колонн (22030.2-КЖ1 л.13) | Подрядчик не определен. | 2024-02-15 | 2024-02-25 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. фев
| 4.11 | Устройство фундамента ФМ-1 2шт (22030-03-КЖ), (Фундамент для емкостей G-04, G-05), Устройство фундамента ФМ-2 3шт (22030-03-КЖ), (Фундамент для насосов Р-01А,В,С), Устройство фундамента ФМ-3 2шт (22030-03-КЖ), (Фундамент для насосов Р-03А,В), Устройство фундамента ФМ-4 (22030-03-КЖ), (Фундамент для насосов Р-02) | Подрядчик не определен. | 2024-01-25 | 2024-02-22 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. янв to 2024г. фев
| 4.12 | Устройство стоек площадки ОП-1, Устройство лотка Л1 (22030-03-КЖ) (22030-03-КЖ) | Подрядчик не определен. | 2024-02-07 | 2024-02-26 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. фев
| 4.13 | Разборка кислотоупорной плитки, демонтажные работы (22030.2-КЖ1 л.2, л.12), Демонтаж бетонных полов (22030.2-КЖ1 л.2, л.12), Разборка железобетонных конструкций (22030.2-КЖ1 л.2, л.12) | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-01-13 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.14 | Устройство фундаментов (22030.2-КЖ1 л.5-7, л.12.13), (Для фундаментов ФО-1, ФО-2, ФО-3, ФО-6, ФО-7, ФО-8, ФО-9, ФО-1Е-6А, приямка №1,2) | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-02-03 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. фев
| 4.15 | Устройство фундаментов ФО-4, ФО-5 (22030.2-КЖ1) (Фундамент под конвеерную сушилку), (Фундамент под лестничный марш) | Подрядчик не определен. | 2024-03-11 | 2024-03-26 | [8 empty] | №22030 | Фундамент на конвеерную сушилку заливается после монтажа емкостей | bar: 2024г. мар
| 4.16 | Устройство бетонных полов (22030.2-КЖ1, л.3), Футеровка штучными кислотоупорными материалами (22030.2-КЖ1, л.3) | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-04-23 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. апр
| 4.17 | Устройство смеси бетона для устройства фундамента ФО-1, пола перемычки (22030.2-КЖ1 л.12) (Робот-укладчик, склад Е-6а) | Подрядчик не определен. | 2024-01-09 | 2024-01-15 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. янв
| 4.18 | Демонтаж металлических баллок (22030-03-КМ-0011) | Подрядчик не определен. | 2023-12-21 | 2024-01-14 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек to 2024г. янв
| 4.19 | Монтаж площадок, лестниц, колонн, ограждений (22030-03-КМ), (22030.2-КМ1), (22030.2-КМ2) | АО "БСК" | 2024-02-20 | 2024-04-10 | [8 empty] | №22030 | Смещение выполнения работ, в связи с уменьшением срока монтажа оборудования п.4.20 | bar: 2024г. фев to 2024г. апр
| 4.20 | Монтаж оборудования линии сушки, упаковки и укладки каучука 22030-ТХ | АО "СНХЗ" | 2023-11-14 | 2024-05-01 | [8 empty] | №22030 | Указаны сроки с учетом монтажа конвейерной сушилки | bar: 2023г. ноя to 2024г. май
| п/п | Наименование этапа | Исполнитель | Начало | Окончание | 2023г. ноя: 2023г.; 2024г. янв: 2024г. | Проект | Примечание
[6 empty] | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июнь
| 4.21 | Монтаж вентиляционной системы сушильной печи | АО "СНХЗ" | 2024-03-10 | 2024-05-01 | [9 empty] | Срок указан с учетом поставки материалов | bar: 2024г. мар to 2024г. май
| 4.22 | Монтаж аппаратов, шнековых транспортеров, насосного оборудования 22030-ТХ | АО "БСК" | 2024-03-20 | 2024-04-10 | [8 empty] | №22030 | Смещение выполнения работ, в связи с уменьшением срока монтажа оборудования п.4.20 | bar: 2024г. мар to 2024г. апр
| 4.23 | Монтаж технологических трубопроводов Ду 20-200 (№22030-03-ТХ) | АО "БСК" | 2024-04-10 | 2024-05-01 | [9 empty] | Смещение выполнения работ, в связи с уменьшением срока монтажа оборудования п.4.21 | bar: 2024г. мар to 2024г. апр
| 4.24 | Присоединение узла коагуляции к существующим трубопроводам | АО "СНХЗ" | 2024-04-10 | 2024-05-01 | [8 empty] | №22030 | Смещение выполнения работ, в связи с уменьшением срока монтажа оборудования п.4.21 | bar: 2024г. апр to 2024г. май
| 4.25 | Укладка кислотоупорной плитки отм +5.100 м по оси Б-Е/14-18 | Подрядчик не определен. | 2024-05-01 | 2024-05-17 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. май
| 4.26 | Укладка кислотоупорной плитки отм +9,600 по оси 12-13/Б-Е | Подрядчик не определен. | 2024-03-18 | 2024-03-26 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. мар
| 4.27 | Перенос коммуникаций трубопроводов масла ПН-6 | АО "СНХЗ" | 2023-12-04 | 2023-12-18 | [8 empty] | №22030 | bar: 2023г. дек
| 4.28 | Перенос трубопроводов в районе прессов | АО "СНХЗ" | 2024-03-02 | 2024-03-22 | bar: 2024г. мар
| 4.29 | Монтаж и прокладка кабельных трасс КИП и ЭМ от пресов | БОШИ | 2024-02-01 | 2024-05-01 | [8 empty] | №22030 | Выполнить работу параллельно пункту 4.20 | bar: 2024г. фев to 2024г. май
| 4.30 | Монтаж шкафа АСУТП и КИП и кабельных трасс до прессов | АО "СНХЗ" | 2024-02-18 | 2024-04-25 | [8 empty] | №22030 | Начало монтажа данного пункта зависит от поставки оборудования раньше сроков указанных в п.2.7 | bar: 2024г. фев to 2024г. апр
| 4.31 | Установка низковольтного щита в электропомещении ПП-4-6 ( прокладка кабеля от подстанции Л-3 до Цеха Е-2) | АО "БСК" | 2024-04-15 | 2024-04-30 | [8 empty] | 19951-ЭМ | bar: 2024г. апр
| 4.32 | Установка низковольтного щита в электропомещении ПП-4-6 ( Монтаж кабельной эстакады от Цеха Е-1-9 до Цеха Е-2) | Подрядчик не определен. | 2024-03-18 | 2024-04-10 | [8 empty] | 19951-АС | Подрядчик определяется согласно пункта 3.1 | bar: 2024г. мар to 2024г. апр
| 4.33 | Завершение работ по тех.перевооружению подстанции Л-3 | АО "СНХЗ" | 2024-02-15 | 2024-03-30 | bar: 2024г. фев to 2024г. апр
| 4.34 | Монтаж линий управления силового оборудования (эл/двигатели, частотники) | АО "БСК" | 2024-03-01 | 2024-05-01 | [8 empty] | №22030 | Смещение выполнения работ, в связи с уменьшением срока монтажа основного оборудования | bar: 2024г. мар to 2024г. май
| 4.35 | Монтаж части ЭМ линии выделения и сушки каучука | АО "БСК"/АО "СНХЗ" | 2024-03-15 | 2024-04-30 | [8 empty] | 20092-ЭМ 20096-ЭМ | С учетом сроков поставки п. 2.12 | bar: 2024г. мар to 2024г. апр
| 4.36 | Монтаж части АС линии выделения и сушки каучука | Подрядчик не определен. | 2024-02-10 | 2024-03-10 | [9 empty] | Подрядчик определяется согласно пункта 1.1 | bar: 2024г. фев to 2024г. мар
| 4.37 | Монтаж теплоизоляции трубопровода серума | АО "СНХЗ" | 2024-05-01 | 2024-05-25 | [8 empty] | №22030 | Монтаж теплоизоляции согласно выполнения по этапам, зависит от фактического монтажа технологических трубопроводов | bar: 2024г. май
| 4.38 | Монтаж теплоизоляции трубопровода латекса | АО "СНХЗ" | 2024-04-20 | 2024-05-01 | [8 empty] | №22030 | Монтаж теплоизоляции согласно выполнения по этапам, зависит от фактического монтажа технологических трубопроводов | bar: 2024г. апр to 2024г. май
| 4.39 | Монтаж теплоизоляции трубопровода пара низкого давления | АО "СНХЗ" | 2024-05-01 | 2024-05-25 | [8 empty] | №22030 | Монтаж теплоизоляции согласно выполнения по этапам, зависит от фактического монтажа технологических трубопроводов | bar: 2024г. май
| 4.40 | Выполнение косметического ремонта после монтажа оборудования | Подрядчик не определен. | 2024-04-25 | 2024-05-09 | [8 empty] | №22030 | Выполнить согласно внутреннему разделению по окончанию выполненных работ по осям привязки 4-8; 8-12; 12-18; | bar: 2024г. апр to 2024г. май
| 5 | ПНР |  | 2024-05-01 | 2024-05-25 | bar: 2024г. май
| 5.1 | Пуско-наладочные работы | БОШИ/АО "СНХЗ" | 2024-05-01 | 2024-05-25 | [8 empty] | №22030 | bar: 2024г. май
|  | Начальник ПКО АО"СНХЗ" | А.Н. Яценко
|  | Начальник ОКО и М АО"СНХЗ" | П.И. Зарубин
|  | Начальник ОКС АО"СНХЗ" | Д.К. Калимуллин
|  | Директор службы ремонта и ТО АО"СНХЗ" | А.Н. Ибрагимов
|  | Начальник УОТП и РП АО"СНХЗ" | Ю.А. Скринник
|  | Начальник УР и КС АО"СНХЗ" | А.В. Асадуллин
|  | Главный метролог АО "СНХЗ" | Р.А. Балакин
|  | Главный энергетик АО "СНХЗ" | Н.А. Орлов
Заместитель начальника
|  | цеха Е-2 АО"СНХЗ" | Д.В. Степанов
|  | Начальник УС АО "БСК" | А.А. Прозоров
|  | Начальник РСМУ АО "БСК" | М.Ю. Браилян