## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "Синтез-Каучук"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-44-23
(локальная смета)
ОКР 2024г. Замена участка трубопровода Ду273мм-55п.м. с северной стороны С-13 от ПГ №18 до ПГ №19
Цех Водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость № 109
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________35,050 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,943 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________195,69 |  | чел.час
Составлен 12.04.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОКР 2024г. Замена участка трубопровода Ду273мм-55п.м. с северной стороны С-13 от ПГ №18 до ПГ №19
Монтажные работы
1 | ТССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3,059 2,874+0,185 | 11.64 |  | 11.64 |  | 35.61 |  | 35.61
2 | ТССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3,059 2,874+0,185 | 11.64 |  | 11.64 |  | 35.61 |  | 35.61
Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал
3 | ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (127,98 руб.): 92% от ФОТ (139,11 руб.) СП (54,25 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (139,11 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,16 (660-500) / 1000 | 3988.51 | 153.87 | 3834.64 | 602.18 | 638.16 | 24.62 | 613.54 | 96.35 | 15.6055 | 2.5 | 36.875 | 5.9
Погрузка грунта экскаватором в автосамосвал
4 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (561,49 руб.): 92% от ФОТ (610,31 руб.) СП (238,02 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (610,31 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,5 500 / 1000 | 6043.83 | 170.99 | 5865.09 | 890.39 | 3021.93 | 85.5 | 2932.55 | 445.2 | 17.342 | 8.67 | 54.525 | 27.26
Доработка грунта вручную вблизи трубопроводов
5 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (61,66 руб.): 89% от ФОТ (69,28 руб.) СП (23,56 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ (69,28 руб.) | 100 м3 грунта | 0,03 3 / 100 | 2008.14 | 2008.14 |  |  | 60.24 | 60.24 |  |  | 203.665 | 6.11
Долбление ж/б стены δ-0,15м колодцев в местах прохождения труб с последующим восстановлением
6 | ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (28,14 руб.): 91% от ФОТ (30,92 руб.) СП (13,6 руб.): 44%=52%*0,85 от ФОТ (30,92 руб.) | 1 м3 | 0.15 | 588.29 | 136.19 | 414.29 | 43.05 | 88.24 | 20.43 | 62.14 | 6.46 | 12.16 | 1.82 | 3.54 | 0.53
7 | ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка стен приямков и каналов (прим.) 149,67 = 236,56 - 0,221 x 393,17 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (17,64 руб.): 110% от ФОТ (16,04 руб.) СП (9,46 руб.): 59%=69%*0.85 от ФОТ (16,04 руб.) | 1 м3 кладки | 0.15 | 174.21 | 85.57 | 66.9 | 7.35 | 26.14 | 12.84 | 10.04 | 1.1 | 8.142 | 1.22 | 0.45 | 0.07
Уд | 1. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0,221 0,0332 | 393.17 |  |  |  | 13.05
Н | 2. 404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,4 0,06
8 | ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 Материалы | 1000 шт. | 0.06 | 1366 |  |  |  | 81.96
9 | ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 Материалы | м3 | 0.0332 | 497.57 |  |  |  | 16.52
Водоотлив из траншеи
10 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Водоотлив: из траншей /объем уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (569,77 руб.): 89% от ФОТ (640,19 руб.) СП (224,07 руб.): 35%=41%*0.85 от ФОТ (640,19 руб.) | 100 м3 мокрого грунта | 0,5 50 / 100 | 3930.3 | 1113.37 | 2816.93 |  | 1965.16 | 556.69 | 1408.47 |  | 112.9185 | 56.46
Демонтаж трубопровода Ø273х8мм при помощи газорезки
11 | ТЕР22-01-011-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (390,58 руб.): 117% от ФОТ (333,83 руб.) СП (247,03 руб.): 74% от ФОТ (333,83 руб.) | 1 км трубопровода | 0,055 55/1000 | 13318.06 | 4021.25 | 9296.81 | 1256.62 | 732.49 | 221.17 | 511.32 | 69.11 | 307.2 | 16.9 | 79.182 | 4.36
Демонтаж задвижек Ду250х10
12 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Срезка. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (76,61 руб.): 117% от ФОТ (65,48 руб.) СП (48,46 руб.): 74% от ФОТ (65,48 руб.) | 1 фланец | 2 1*2 | 107.57 | 16.91 | 90.66 | 11.56 | 215.14 | 33.82 | 181.32 | 23.12 | 1.206 | 2.41 | 0.708 | 1.42
13 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (53,27 руб.): 89% от ФОТ (59,85 руб.) СП (26,33 руб.): 44% от ФОТ (59,85 руб.) | 1 задвижка | 1 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 159.47 | 35.71 | 123.76 | 16.33 | 3.27 | 3.27 | 1 | 1
Устройство гравийного основания h=0,2м под трубопровод
14 | ТЕР23-01-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство основания под трубопроводы: гравийного /прим. ПГС/ 154,08 = 1 680,71 - 12,5 x 122,13 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (242,87 руб.): 117% от ФОТ (207,58 руб.) СП (130,78 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (207,58 руб.) | 10 м3 основания | 1,4 (70*0,2) / 10 | 182.07 | 121.18 | 60.89 | 7.75 | 254.9 | 169.65 | 85.25 | 10.85 | 11.73 | 16.42 | 0.6375 | 0.89
Уд | 1. 408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 12,5 17,5 | 122.13 |  |  |  | 2137.28
15 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная Материалы | м3 | 17,5 70*0,2*1,25 | 100.45 |  |  |  | 1757.88
Монтаж трубопровода Ø273х8мм
16 | ТЕР22-01-011-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм 25 979,81 = 349 900,33 - 1004 x 322,63 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (764,12 руб.): 117% от ФОТ (653,09 руб.) СП (411,45 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (653,09 руб.) | 1 км трубопровода | 0,055 55/1000 | 30858.79 | 7707.39 | 19368.36 | 2617.95 | 1697.24 | 423.91 | 1065.26 | 143.99 | 588.8 | 32.38 | 164.9625 | 9.07
Уд | 1. 103-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1004 55,22 | 322.63 |  |  |  | 17815.63
17 | Материал заказчика | Труба ст. Ø273х8мм Материалы | м | 55
Монтаж задвижек Ду250 Ру10
18 | ТЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм 157,27 = 2 131,20 - 0,2 x 21,24 - 0,0032 x 14 860,45 - 1 x 1 922,13 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (98,43 руб.): 117% от ФОТ (84,13 руб.) СП (53 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (84,13 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 191.41 | 59.55 | 131.86 | 13.61 | 191.41 | 59.55 | 131.86 | 13.61 | 5.129 | 5.13 | 0.7875 | 0.79
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,2 0,2 | 21.24 |  |  |  | 4.25
Уд | 2. 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0,0032 0,0032 | 14860.45 |  |  |  | 47.55
Уд | 3. 302-1701 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 250 мм | шт. | 1 1 | 1922.13 |  |  |  | 1922.13
19 | Материал заказчика | Задвижка 30ч6бр Ду250х10 с КОФ Материалы | шт | 1
20 | ТЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм 192,95 = 434,38 - 1 x 241,43 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (152,04 руб.): 117% от ФОТ (129,95 руб.) СП (81,87 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (129,95 руб.) | 1 фланец | 2 1*2 | 234.96 | 32.41 | 188.88 | 24.09 | 469.92 | 64.82 | 377.76 | 48.18 | 2.3115 | 4.62 | 1.475 | 2.95
Уд | 1. 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 1 2 | 241.43 |  |  |  | 482.86
Изоляция весьма усиленная
трубы Ø273мм
21 | ТЕР22-02-010-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм 123 659,58 = 124 140,04 - 0,6 x 39,09 - 0,12 x 76,62 - 0,25 x 511,08 - 0,026 x 12 309,74 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (352,67 руб.): 117% от ФОТ (301,43 руб.) СП (189,9 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (301,43 руб.) | 1 км трубопровода | 0,055 55/1000 | 130282.09 | 1197.3 | 32331.69 | 3568.28 | 7165.51 | 65.85 | 1778.24 | 196.26 | 94.1275 | 5.18 | 209.0375 | 11.5
Уд | 1. 101-1597 | Брезент | м2 | 0,6 0,033 | 39.09 |  |  |  | 1.29
Уд | 2. 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,12 0,0066 | 76.62 |  |  |  | 0.51
Уд | 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,25 0,0138 | 511.08 |  |  |  | 7.05
Уд | 4. 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,026 0,0014 | 12309.74 |  |  |  | 17.23
Н | 5. 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1100 60,5
Погрузка грунта экскаватором в автомобиль для обратной засыпки траншеи
22 | ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (459,6 руб.): 92% от ФОТ (499,57 руб.) СП (194,83 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (499,57 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,5 500 / 1000 | 4949.51 | 139.47 | 4804.23 | 729.34 | 2474.77 | 69.74 | 2402.12 | 364.67 | 14.145 | 7.07 | 44.6625 | 22.33
Обратная засыпка траншеи (ОБЪЕМ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
23 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (93,01 руб.): 92% от ФОТ (101,1 руб.) СП (39,43 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (101,1 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,66 660 / 1000 | 912.58 |  | 912.58 | 133.19 | 602.3 |  | 602.3 | 87.91 |  |  | 9.5 | 6.27
Планировка территории при помощи бульдозера или автогрейдера
24 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1,06 руб.): 92% от ФОТ (1,15 руб.) СП (0,45 руб.): 39%=46%*0.85 от ФОТ (1,15 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,15 150 / 1000 | 45.63 |  | 45.63 | 6.66 | 6.84 |  | 6.84 | 1 |  |  | 0.475 | 0.07
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 21697.44 | 1904.54 | 12363.99 | 1524.14 |  | 170.16 |  | 94.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 23837.73 | 2190.23 | 14218.59 | 1752.76 |  | 195.69 |  | 108.57
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 22-24, 5-7, 10-12, 14, 16, 18, 20-21, 13) | [8 empty] | 2140.29 | 285.68 | 1854.6 | 228.62 |  | 25.524 |  | 14.1615
Накладные расходы | [8 empty] | 4050.92
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 769,32) (Поз. 5, 10, 13) | [8 empty] | 684.7
91% ФОТ (от 30,92) (Поз. 6) | [8 empty] | 28.14
92% ФОТ (от 1351,24) (Поз. 3-4, 22-24) | [8 empty] | 1243.14
110% ФОТ (от 16,04) (Поз. 7) | [8 empty] | 17.64
117% ФОТ (от 1775,47) (Поз. 11-12, 14, 16, 18, 20-21) | [8 empty] | 2077.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 1986.47
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 69,28) (Поз. 5) | [8 empty] | 23.56
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 10) | [8 empty] | 224.07
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 13) | [8 empty] | 26.33
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 1351,24) (Поз. 3-4, 22-24) | [8 empty] | 526.98
44% = 52%*0,85 ФОТ (от 30,92) (Поз. 6) | [8 empty] | 13.6
59% = 69%*0,85 ФОТ (от 16,04) (Поз. 7) | [8 empty] | 9.46
74% ФОТ (от 399,3) (Поз. 11-12) | [8 empty] | 295.48
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1376,17) (Поз. 14, 16, 18, 20-21) | [8 empty] | 866.99
Итого по разделу 1 ОКР 2024г. Замена участка трубопровода Ду273мм-55п.м. с северной стороны С-13 от ПГ №18 до ПГ №19 | [8 empty] | 29875.12 |  |  |  |  | 195.69 |  | 108.57
Раздел 2. Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)
Транспортировка трубопроводов на расстояние до 2 км
25 | ТССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 3,059 2,874+0,185 | 3.91 |  | 3.91 |  | 11.96 |  | 11.96
Транспортировка грунта на расстояние 1 км
26 | ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 875 | 2.95 |  | 2.95 |  | 2581.25 |  | 2581.25
Транспортировка грунта для обратной засыпки траншеи на расстояние 1 км
27 | ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 875 | 2.95 |  | 2.95 |  | 2581.25 |  | 2581.25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5174.46 |  | 5174.46
Итого по разделу 2 Транспортировка при работах (НЕОБХОДИМОСТЬ И ОБЪЕМЫ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ) | [8 empty] | 5174.46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 26871.9 | 1904.54 | 17538.45 | 1524.14 |  | 170.16 |  | 94.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 29012.19 | 2190.23 | 19393.05 | 1752.76 |  | 195.69 |  | 108.57
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 22-24, 5-7, 10-12, 14, 16, 18, 20-21, 13) | [8 empty] | 2140.29 | 285.68 | 1854.6 | 228.62 |  | 25.524 |  | 14.1615
Накладные расходы | [8 empty] | 4050.92
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 769,32) (Поз. 5, 10, 13) | [8 empty] | 684.7
91% ФОТ (от 30,92) (Поз. 6) | [8 empty] | 28.14
92% ФОТ (от 1351,24) (Поз. 3-4, 22-24) | [8 empty] | 1243.14
110% ФОТ (от 16,04) (Поз. 7) | [8 empty] | 17.64
117% ФОТ (от 1775,47) (Поз. 11-12, 14, 16, 18, 20-21) | [8 empty] | 2077.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 1986.47
В том числе, справочно:
34% = 40%*0,85 ФОТ (от 69,28) (Поз. 5) | [8 empty] | 23.56
35% = 41%*0,85 ФОТ (от 640,19) (Поз. 10) | [8 empty] | 224.07
44% ФОТ (от 59,85) (Поз. 13) | [8 empty] | 26.33
39% = 46%*0,85 ФОТ (от 1351,24) (Поз. 3-4, 22-24) | [8 empty] | 526.98
44% = 52%*0,85 ФОТ (от 30,92) (Поз. 6) | [8 empty] | 13.6
59% = 69%*0,85 ФОТ (от 16,04) (Поз. 7) | [8 empty] | 9.46
74% ФОТ (от 399,3) (Поз. 11-12) | [8 empty] | 295.48
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1376,17) (Поз. 14, 16, 18, 20-21) | [8 empty] | 866.99
Итоги по смете:
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 81.9
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 9524.7 |  |  |  |  | 20.98 |  | 71.1
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 154.5 |  |  |  |  | 7.03
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 142.36 |  |  |  |  | 2.09 |  | 0.61
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 56.68 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.08
Материалы | [8 empty] | 1856.36
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 3053.77 |  |  |  |  | 64.93
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 14741.86 |  |  |  |  | 95.5 |  | 35.63
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 262.99 |  |  |  |  | 3.76 |  | 1.15
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 5174.46
Итого | [8 empty] | 35049.58 |  |  |  |  | 195.69 |  | 108.57
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7428.91
Машины и механизмы | [8 empty] | 19393.05
ФОТ | [8 empty] | 3942.99
Накладные расходы | [8 empty] | 4050.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 1986.47
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 35049.58 |  |  |  |  | 195.69 |  | 108.57
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 80.81
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 16.42
3 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 1.22
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 3.27
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 1.82
6 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 5.13
7 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 5.18
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 49.28
9 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 7.03
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 94.41
Машины и механизмы
11 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.07
12 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 1.11
13 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.9
14 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 3.02
15 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.37
16 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 1.54
17 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 3.57
18 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.53
19 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 43.74
20 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.16
21 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 6.34
22 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 11.75
23 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 12.67
24 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 6.03
25 | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 1.32
26 | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм | маш.час | 2.52
27 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.38
28 | 151801 | Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм | маш.час | 0.29
29 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.час | 184.11
30 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 4.2
31 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 1.06
32 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.52
Материалы
33 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3
34 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003
35 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0033
36 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0095
37 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.039
38 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0079
39 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 201.8
40 | 101-2562 | Флюс: АН-47 | т | 0.0044
41 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0116
42 | 103-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м
43 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.035
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.503
45 | 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт.
46 | Материал заказчика | Задвижка 30ч6бр Ду250х10 с КОФ | шт | 1
47 | Материал заказчика | Труба ст. Ø273х8мм | м | 55
48 | ТССЦ-402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.0332
49 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.06
50 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17.5
Перевозка
51 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 1750
52 | ТССЦпг03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 3.059
Погрузка/разгрузка
53 | ТССЦпг01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 3.059
54 | ТССЦпг01-01-02-030 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 3.059
Составил: ___________________________Санькова И.А.
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.