## 15-56-24 Ремонт теплоизоляции т
АО "СНХЗ" цех Водоснабжения | [13 empty] | АО "СНХЗ" цех Водоснабжения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-56-24
(локальная смета)
Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и пара | [14 empty] | на 15-56-24 Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и пара,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость №216 | [13 empty] | Дефектная ведомость №216
| Сметная стоимость |  | 286749.98 | руб.
| строительных работ |  | 153640.74 | руб.
| монтажных работ |  | 133109.24 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 42148.23 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 4309.82 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 74.32 | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 2001г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и пара | [16 empty] | Раздел 1. Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и пара
Отделение С-55 | [17 empty] | Отделение С-55
1 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 2.2043 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 1115.63 | 346.38 | 110.57 | 18.85 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*100 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 420,02) | 10: 407.42
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 420,02) | 10: 231.01
1.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 2.7333; 6: 722.29; 10: 1974.24 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=2,20428*1,24 | [17 empty] | Объем=2,20428*1,24
2 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 0.55578 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 472.85 | 165.67 | 26.32 | 3.47 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 194,51) | 10: 188.67
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 194,51) | 10: 106.98
2.1 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В |  | 4: м2; 5: 63.9147; 6: 21.61; 10: 1381.2 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В
Отделение С-23 | [17 empty] | Отделение С-23
3 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 4.4086 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 2231.26 | 692.76 | 221.13 | 37.69 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*200 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*200
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 840,01) | 10: 814.81
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 840,01) | 10: 462.01
3.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 5.4666; 6: 722.29; 10: 3948.48 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=4,40856*1,24 | [17 empty] | Объем=4,40856*1,24
4 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 | 1.1116 | 850.79 | 298.08 | 47.35 | 6.24 | 945.7 | 331.33 | 52.63 | 6.94 | [5 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*200) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*200) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 389,01) | 10: 377.34
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 389,01) | 10: 213.96
4.1 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В |  | 4: м2; 5: 127.8294; 6: 21.61; 10: 2762.39 | [5 empty] | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В
Ремонт отопления отделения С-6 | [17 empty] | Ремонт отопления отделения С-6
5 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 0.071592 | 158.72 | 158.72 |  |  | 11.36 | 11.36 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*10) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*10) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 13,06) | 10: 11.62
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 13,06) | 10: 5.75
6 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 0.071592 | 110.52 | 110.52 |  |  | 7.91 | 7.91 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*10) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*10) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 9,10) | 10: 8.1
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 9,10) | 10: 4
7 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.31651 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 160.19 | 49.74 | 15.88 | 2.71 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,108+0,06)*0,06*10 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,108+0,06)*0,06*10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 60,32) | 10: 58.51
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 60,32) | 10: 33.18
7.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 0.39248; 6: 722.29; 10: 283.48 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=0,316512*1,24 | [17 empty] | Объем=0,316512*1,24
8 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 0.071592 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 246.92 | 119.34 | 83.19 | 1.12 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*10) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 138,53) | 10: 134.37
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 138,53) | 10: 76.19
8.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 0.03771; 6: 10484; 10: 395.35 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=8,734224*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=8,734224*7,85*0,55/1000
На ремонт теплоизоляции трубопровода отопления на здание СОРВ | [17 empty] | На ремонт теплоизоляции трубопровода отопления на здание СОРВ
9 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 7.1401 | 158.72 | 158.72 |  |  | 1133.28 | 1133.28 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*1088) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*1088) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 303,27) | 10: 1159.91
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 303,27) | 10: 573.44
10 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 7.1401 | 110.52 | 110.52 |  |  | 789.12 | 789.12 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*1088) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*1088) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 907,49) | 10: 807.67
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 907,49) | 10: 399.3
11 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 30.5419 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 15457.87 | 4799.35 | 1531.98 | 261.13 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,089+0,06)*0,06*1088 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,089+0,06)*0,06*1088
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 819,55) | 10: 5644.96
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 5 819,55) | 10: 3200.75
11.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 37.872; 6: 722.29; 10: 27354.54 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=30,541901*1,24 | [17 empty] | Объем=30,541901*1,24
12 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 7.1401 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 24625.66 | 11902.49 | 8297.16 | 111.81 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*1088) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*1088) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 13 816,44) | 10: 13401.95
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 13 816,44) | 10: 7599.04
12.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 3.7609; 6: 10484; 10: 39429.75 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=871,093298*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=871,093298*7,85*0,55/1000
13 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 1.3125 | 158.72 | 158.72 |  |  | 208.32 | 208.32 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*200) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*200) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 239,57) | 10: 213.22
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 239,57) | 10: 105.41
14 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 1.3125 | 110.52 | 110.52 |  |  | 145.06 | 145.06 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*200) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*200) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 166,82) | 10: 148.47
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 166,82) | 10: 73.4
15 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 6.7372 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 3409.82 | 1058.68 | 337.94 | 57.6 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,089+0,06)*0,06*240 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,089+0,06)*0,06*240
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 283,72) | 10: 1245.21
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 283,72) | 10: 706.05
15.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 8.3541; 6: 722.29; 10: 6034.09 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=6,737184*1,24 | [17 empty] | Объем=6,737184*1,24
16 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 1.575 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 5432.13 | 2625.55 | 1830.26 | 24.66 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*240) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*240) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 047,74) | 10: 2956.31
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 3 047,74) | 10: 1676.26
16.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 0.82962; 6: 10484; 10: 8697.74 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=192,152928*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=192,152928*7,85*0,55/1000
На ремонт теплоизоляции трубопровода отопления на здание | [17 empty] | На ремонт теплоизоляции трубопровода отопления на здание
17 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 0.55578 | 158.72 | 158.72 |  |  | 88.21 | 88.21 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 101,44) | 10: 90.28
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 101,44) | 10: 44.63
18 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 0.55578 | 110.52 | 110.52 |  |  | 61.42 | 61.42 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 70,63) | 10: 62.86
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 70,63) | 10: 31.08
19 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 2.2043 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 1115.63 | 346.38 | 110.57 | 18.85 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*100 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 420,02) | 10: 407.42
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 420,02) | 10: 231.01
19.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 2.7333; 6: 722.29; 10: 1974.24 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=2,20428*1,24 | [17 empty] | Объем=2,20428*1,24
20 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 0.55578 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 1916.84 | 926.48 | 645.84 | 8.7 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*100) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 075,46) | 10: 1043.2
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 075,46) | 10: 591.5
20.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 0.29275; 6: 10484; 10: 3069.18 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=67,80516*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=67,80516*7,85*0,55/1000
21 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 3.7793 | 158.72 | 158.72 |  |  | 599.85 | 599.85 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*680) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*680) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 689,83) | 10: 613.95
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 689,83) | 10: 303.53
22 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 3.7793 | 110.52 | 110.52 |  |  | 417.69 | 417.69 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*680) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*680) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 480,34) | 10: 427.5
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 480,34) | 10: 211.35
23 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 14.9891 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 7586.29 | 2355.39 | 751.85 | 128.16 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*680 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,057+0,06)*0,06*680
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 856,08) | 10: 2770.4
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 2 856,08) | 10: 1570.84
23.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 18.5865; 6: 722.29; 10: 13424.84 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=14,989104*1,24 | [17 empty] | Объем=14,989104*1,24
24 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 3.7793 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 13034.52 | 6300.06 | 4391.74 | 59.18 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*680) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,057+2*0,06)*680) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 313,13) | 10: 7093.74
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 313,13) | 10: 4022.22
24.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 1.9907; 6: 10484; 10: 20870.41 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=461,075088*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=461,075088*7,85*0,55/1000
На ремонт трубопроводов отопления на здания | [17 empty] | На ремонт трубопроводов отопления на здания
25 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 0.052501 | 158.72 | 158.72 |  |  | 8.33 | 8.33 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*8) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*8) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 9,58) | 10: 8.53
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 9,58) | 10: 4.22
26 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 0.052501 | 110.52 | 110.52 |  |  | 5.8 | 5.8 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*8) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*8) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 6,67) | 10: 5.94
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 6,67) | 10: 2.93
27 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.22457 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 113.66 | 35.29 | 11.26 | 1.92 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,089+0,06)*0,06*8 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,089+0,06)*0,06*8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 42,79) | 10: 41.51
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 42,79) | 10: 23.53
27.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 0.27847; 6: 722.29; 10: 201.14 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=0,224573*1,24 | [17 empty] | Объем=0,224573*1,24
28 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 0.052501 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 181.07 | 87.52 | 61.01 | 0.82 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*8) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,089+2*0,06)*8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 101,59) | 10: 98.54
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 101,59) | 10: 55.87
28.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 0.027654; 6: 10484; 10: 289.92 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=6,405122*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=6,405122*7,85*0,55/1000
29 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  | 100 м2 | 0.10739 | 158.72 | 158.72 |  |  | 17.04 | 17.04 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*15) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*15) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 19,60) | 10: 17.44
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 19,60) | 10: 8.62
30 | ФЕРр66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп |  | 100 м2 | 0.10739 | 110.52 | 110.52 |  |  | 11.87 | 11.87 | [7 empty] | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
|  | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*15) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*15) / 100
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 13,65) | 10: 12.15
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 13,65) | 10: 6.01
31 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | м3 | 0.47477 | 506.12 | 157.14 | 50.16 | 8.55 | 240.29 | 74.61 | 23.81 | 4.06 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Объем=3,14*(0,108+0,06)*0,06*15 | [17 empty] | Объем=3,14*(0,108+0,06)*0,06*15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 90,47) | 10: 87.76
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 90,47) | 10: 49.76
31.1 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм |  | 4: м3; 5: 0.58871; 6: 722.29; 10: 425.22 | [5 empty] | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм
|  | Объем=0,474768*1,24 | [17 empty] | Объем=0,474768*1,24
32 | ФЕР26-01-049-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 100 м2 | 0.10739 | 3448.92 | 1666.99 | 1162.05 | 15.66 | 370.37 | 179.01 | 124.79 | 1.68 | [5 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*15) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,14*(0,108+2*0,06)*15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 207,79) | 10: 201.56
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 207,79) | 10: 114.28
32.1 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  | 4: т; 5: 0.056565; 6: 10484; 10: 593.03 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
|  | Объем=13,101336*7,85*0,55/1000 | [17 empty] | Объем=13,101336*7,85*0,55/1000
Стоимость АГП учесть дополнительно | [17 empty] | Стоимость АГП учесть дополнительно
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 215271.2; 11: 35901.29; 12: 18627.93; 13: 749.35 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 10: 223450.58; 11: 41286.48; 12: 21422.12; 13: 861.75 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 10: 40561.29 | [8 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [22 empty] | В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 4031,05) (Поз. 5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30) |  |  |  | 10: 3587.63 | [9 empty] | 89% ФОТ (от 4031,05) (Поз. 5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30)
97% ФОТ (от 38117,18) (Поз. 1-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32) |  |  |  | 10: 36973.66 | [9 empty] | 97% ФОТ (от 38117,18) (Поз. 1-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32)
Сметная прибыль |  |  |  | 10: 22738.11 | [8 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [22 empty] | В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 4031,05) (Поз. 5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30) |  |  |  | 10: 1773.66 | [9 empty] | 44% ФОТ (от 4031,05) (Поз. 5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30)
55% ФОТ (от 38117,18) (Поз. 1-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32) |  |  |  | 10: 20964.45 | [9 empty] | 55% ФОТ (от 38117,18) (Поз. 1-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32)
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [22 empty] | Итоги по Строительным работам
Теплоизоляционные работы |  |  |  | 10: 144248.4 | [9 empty] | Теплоизоляционные работы
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 10: 9392.34 | [9 empty] | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
Итого |  |  |  | 10: 153640.74 | [9 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [22 empty] | Итоги по Монтажным работам
Материалы для ремонтных работ |  |  |  | 10: 133109.24 | [9 empty] | Материалы для ремонтных работ
Итого |  |  |  | 10: 133109.24 | [9 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 10: 286749.98 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 10: 160741.98 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 10: 21422.12 | [9 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 10: 42148.23 | [9 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 10: 40561.29 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 10: 22738.11 | [9 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 286749.98 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: Сидорова Е.Н.
Проверил: Степанова Г.Ф.

## 15-56-24 Ремонт теплоизоляц (2
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
| Стройка | АО "СНХЗ" цех Водоснабжения |  |  |  | АО "СНХЗ" цех Водоснабжения
Объект
| Смета № 15-56-24 | 15-56-24 Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и пара |  |  |  |  | 15-56-24 Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и пара
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [7 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [8 empty] | Трудозатраты
1 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) | чел.-ч | 421.82 | 1
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 57.52 | 1
3 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 3268.33 | 1
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 64.63 | 1
Машины и механизмы | [8 empty] | Машины и механизмы
5 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.48 | 1
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 64.63 | 1
7 | 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 215.33 | 1
8 | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 146.67 | 1
Материалы | [8 empty] | Материалы
9 | 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.021008 | 1
10 | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | т | 0.05002 | 1
11 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.025063 | 1
12 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.89017 | 1
13 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.032914 | 1
14 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.062722 | 1
15 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0062424 | 1
16 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 1.4064 | 1
17 | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 48.4389 | 1
18 | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 31.0506 | 1
19 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0021008 | 1
20 | ФССЦ-08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм | т | 6.9959 | 1
21 | ФССЦ-12.2.03.10-0007 | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В | м2 | 191.7441 | 1
22 | ФССЦ-12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 77.0054 | 1
Составил:Сидорова Е.Н.
Проверил:Степанова Г.Ф.