## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 47-19-23
|  | на | Капитальный ремонт теплообемнника поз. 213а-2
И-5П
Основание: Дефектная ведомость № 242
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________105,666 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,514 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________105,152 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38,470 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4150,65 |  | чел.час
Составлен в ценах 2001 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Капитальный ремонт теплообемнника поз. 213а/2
1 |  | Капитальный ремонт кожухотрубных теплообменных аппаратов с жестким закреплением трубных решеток: снятие и установка крышек; вырезка и врезка латки с ее изготвлением; стоимость латки, подкладного листа и шпилек; гидравлическое и пневматическое испытания; контроль сварных швов Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
2 |  | ДИАМЕТР АППАРАТА до 1600 мм Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
3 | 1-1-15 | длина трубок до 6000мм (В цены 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35; Ремонт на месте ПЗ=0,63 (ОЗП=0,63; ЭМ=0,63 к расх.; ЗПМ=0,63; МАТ=0,63 к расх.; ТЗ=0,63; ТЗМ=0,63)) Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности: НР (2745,93 руб.): 90% от ФОТ (3051,03 руб.) СП (1403,47 руб.): 46% от ФОТ (3051,03 руб.) | апп. | 1 | 4801.64 | 2512.36 | 884.69 | 140.71 | 4801.64 | 2512.36 | 884.69 | 140.71 | 261.324 | 261.32
4 |  | Замена теплообменных труб при капитальном ремонте кожухотрубных тепллобменных аппаратов: выбивка труб из аппаратов, установка новых труб, обварка концов труб, контроль сварных швов Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
5 |  | ДИАМЕТР ТРУБ 25мм Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
6 | 1-2-4 | длина труб до 6000мм (В цены 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности: НР (25647,54 руб.): 90% от ФОТ (28497,27 руб.) СП (13108,74 руб.): 46% от ФОТ (28497,27 руб.) | м.п. | 9144 1524*6 | 3.58 | 2.54 | 0.85 | 0.17 | 32735.52 | 23225.76 | 7772.4 | 1554.48 | 0.3 | 2743.2
7 | Материал Заказчика | Труба 25х2,5 мм. Ст. 20 Материалы | м.п. | 9144 1524*6
8 | РН12-2-7 | Подвальцовка трубы пневмомашиной (В цены 2001г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Ремонт технологического оборудования: НР (3470,15 руб.): 90% от ФОТ (3855,72 руб.) СП (1773,63 руб.): 46% от ФОТ (3855,72 руб.) | 10 труб | 152,4 1524/10 | 22 | 22 |  |  | 3352.8 | 3352.8 |  |  | 2 | 304.8
Демонтаж, рихтовка на вальцах, установка межтрубных перегородок -2 шт. /уточнить по факту/
9 | СВ-3-1-1А | Резка листовых конструкций при толщине стенки 10мм (в ц. 2001 г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Общестроительные работы: НР (32,07 руб.): 90% от ФОТ (35,63 руб.) СП (16,39 руб.): 46% от ФОТ (35,63 руб.) | 10м | 0,2512 3,14*1,6/4*2/10 | 174.41 | 103.55 | 70.86 | 19.8 | 43.81 | 26.01 | 17.8 | 4.97 | 5.6 | 1.41
Стоимость вспомогательных материалов (5% от ОЗП)
10 |  | 26,01*0,05 =1,3 руб. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 | 1.3 |  |  |  | 1.3
11 | ТЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Рихтовка на вальцах. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)/вес перегородок уточнить по факту/ 2 690,25 = 14 473,68 - 66,3 x 38,78 - 1,8 x 1,96 - 1,1 x 7,74 - 0,0476 x 11 368,75 - 1,064 x 8 136,83 - 0,3 x 5,12 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (205,28 руб.): 73% от ФОТ (281,21 руб.) СП (95,61 руб.): 34% от ФОТ (281,21 руб.) | 1 т конструкций | 0,104 52*2/1000 | 2690.25 | 2306.66 | 337.46 | 44.66 | 279.79 | 239.89 | 35.1 | 4.64 | 194 | 20.18 | 3.5 | 0.36
Уд | 1. 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 66,3 6,9 | 38.78 |  | 38.78 |  | 267.58 |  | 267.58
Уд | 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 1,8 0,19 | 1.96 |  | 1.96 |  | 0.37 |  | 0.37
Уд | 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 0,1144 | 7.74 |  |  |  | 0.89
Уд | 4. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0476 0,005 | 11368.75 |  |  |  | 56.84
Уд | 5. 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм | т | 1,064 0,1107 | 8136.83 |  |  |  | 900.75
Уд | 6. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 0,0312 | 5.12 |  |  |  | 0.16
12 | СВ-1-3-1А | Односторонняя сварка тавровых и нахлестных соединений без скоса кромок, положение нижнее, катет шва 6мм (в ц. 2001 г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Общестроительные работы: НР (99,87 руб.): 90% от ФОТ (110,97 руб.) СП (51,05 руб.): 46% от ФОТ (110,97 руб.) | м | 2,512 3,14*1,6/4*2 | 54.45 | 32.32 | 22.13 | 6.09 | 136.78 | 81.19 | 55.59 | 15.3 | 1.5 | 3.77
Стоимость вспомогательных материалов (5% от ОЗП)
13 |  | 81,19*0,05 =4,06 руб. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности |  | 1 | 4.06 |  |  |  | 4.06
Очистка межтрубных перегородок, трубных решеток /Объем работ уточнить по факту/
14 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (139,91 руб.): 94% от ФОТ (148,84 руб.) СП (64 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ (148,84 руб.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 13,343744 3,14*0,8*0,8*2*2*66% от 1 +3,14*0,8*0,8*2*2 | 9.7 | 9.7 |  |  | 129.43 | 129.43 |  |  | 0.9 | 12.01
Рассверливание отверстий /уточнить по факту/
15 | РМУ1-4-142 | Рассверливание отверстий, диаметр с 20 до 23 мм и с 23 до 26 мм /количество уточнить по факту/ (в ц. 2001 г. ОЗП=16,92; ЭМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35) Ремонт технологического оборудования: НР (815,36 руб.): 90% от ФОТ (905,96 руб.) СП (416,74 руб.): 46% от ФОТ (905,96 руб.) | 100 отверстий | 50,5968 (1524*2*66% от 1 +1524*2)/100 | 82.33 | 15.57 |  |  | 4165.63 | 787.79 |  |  | 2.71 | 137.12
Опуск и подъем /уточнить по факту/ отм. +7,200м.п.
16 | ТЕРм40-01-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 10 м (ОП п.1.40.2 Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (638,19 руб.): 89% от ФОТ (717,07 руб.) СП (315,51 руб.): 44% от ФОТ (717,07 руб.) | 10 т | 1,271 (12710/1000) / 10 | 613.28 | 479.28 | 123.35 | 11.31 | 779.48 | 609.16 | 156.78 | 14.38 | 44.46 | 56.51 | 0.693 | 0.88
17 | ТЕРм40-01-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 10 м Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования: НР (709,12 руб.): 89% от ФОТ (796,76 руб.) СП (350,57 руб.): 44% от ФОТ (796,76 руб.) | 10 т | 1,271 (12710/1000) / 10 | 680.24 | 532.53 | 137.06 | 12.57 | 864.59 | 676.85 | 174.2 | 15.98 | 49.4 | 62.79 | 0.77 | 0.98
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 47294.83 | 31641.24 | 9096.56 | 1750.46 |  | 3603.11 |  | 2.22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 53405.5 | 36387.42 | 10461.05 | 2013.03 |  | 4143.58 |  | 2.55
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 14, 3, 6, 8-10, 12-13, 15, 11, 16-17) | [8 empty] | 6110.67 | 4746.19 | 1364.48 | 262.57 |  | 540.4665 |  | 0.333
Накладные расходы | [8 empty] | 34503.41
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 281,21) (Поз. 11) | [8 empty] | 205.28
89% ФОТ (от 1513,82) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 1347.3
90% ФОТ (от 36456,58) (Поз. 3, 6, 8-10, 12-13, 15) | [8 empty] | 32810.92
94% ФОТ (от 148,84) (Поз. 14) | [8 empty] | 139.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 17595.72
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 281,21) (Поз. 11) | [8 empty] | 95.61
44% ФОТ (от 1513,82) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 666.08
46% ФОТ (от 36456,58) (Поз. 3, 6, 8-10, 12-13, 15) | [8 empty] | 16770.03
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 148,84) (Поз. 14) | [8 empty] | 64
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт теплообемнника поз. 213а/2 | [8 empty] | 105504.63 |  |  |  |  | 4143.58 |  | 2.55
Раздел 2. Работы внутри аппарата /объем уточнить по факту/
18 | ТЕРр66-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (61,64 руб.): 89% от ФОТ (69,26 руб.) СП (30,47 руб.): 44% от ФОТ (69,26 руб.) | 1 м3 ила, грязи | 1 | 51.3 | 51.3 |  |  | 51.3 | 51.3 |  |  | 5.24 | 5.24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 51.3 | 51.3 |  |  |  | 5.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 69.26 | 69.26 |  |  |  | 7.07
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=35%; ЭМ=35%; ЗПМ=35%; ТЗ=35%; ТЗМ=35% (Поз. 18) | [8 empty] | 17.96 | 17.96 |  |  |  | 1.834
Накладные расходы | [8 empty] | 61.64
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 69,26) (Поз. 18) | [8 empty] | 61.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 30.47
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 69,26) (Поз. 18) | [8 empty] | 30.47
Итого по разделу 2 Работы внутри аппарата /объем уточнить по факту/ | [8 empty] | 161.37 |  |  |  |  | 7.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 47346.13 | 31692.54 | 9096.56 | 1750.46 |  | 3608.35 |  | 2.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 53474.76 | 36456.68 | 10461.05 | 2013.03 |  | 4150.65 |  | 2.55
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 14, 3, 6, 8-10, 12-13, 15, 11, 16-17) | [8 empty] | 6110.67 | 4746.19 | 1364.48 | 262.57 |  | 540.4665 |  | 0.333
Стесненные условия ОЗП=35%; ЭМ=35%; ЗПМ=35%; ТЗ=35%; ТЗМ=35% (Поз. 18) | [8 empty] | 17.96 | 17.96 |  |  |  | 1.834
Накладные расходы | [8 empty] | 34565.05
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 281,21) (Поз. 11) | [8 empty] | 205.28
89% ФОТ (от 1583,08) (Поз. 18, 16-17) | [8 empty] | 1408.94
90% ФОТ (от 36456,58) (Поз. 3, 6, 8-10, 12-13, 15) | [8 empty] | 32810.92
94% ФОТ (от 148,84) (Поз. 14) | [8 empty] | 139.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 17626.19
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 281,21) (Поз. 11) | [8 empty] | 95.61
44% ФОТ (от 1583,08) (Поз. 18, 16-17) | [8 empty] | 696.55
46% ФОТ (от 36456,58) (Поз. 3, 6, 8-10, 12-13, 15) | [8 empty] | 16770.03
43% = 51%*0,85 ФОТ (от 148,84) (Поз. 14) | [8 empty] | 64
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 105666 |  |  |  |  | 4150.65 |  | 2.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 6557.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 10461.05
ФОТ | [8 empty] | 38469.71
Накладные расходы | [8 empty] | 34565.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 17626.19
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 105666 |  |  |  |  | 4150.65 |  | 2.55
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1 | Затраты труда рабочих | чел.час | 3451.62
2 | 1-1-9 | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.час | 5.24
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 131.31
4 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 20.18
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.22
Машины и механизмы
6 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.05
7 | 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.час | 1.86
8 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.14
9 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.02
10 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.03
11 | 330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.час | 0.15
12 | 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.22
13 | 350471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.31
14 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.05
Материалы
15 |  | ... |  | 2
16 |  | - 26,01*0,05 =1,3 руб. |  | 1
17 |  | - 81,19*0,05 =4,06 руб. |  | 1
18 |  | - ДИАМЕТР АППАРАТА до 1600 мм
19 |  | - ДИАМЕТР ТРУБ 25мм
20 |  | - Замена теплообменных труб при капитальном ремонте кожухотрубных тепллобменных аппаратов: выбивка труб из аппаратов, установка новых труб, обварка концов труб, контроль сварных швов
21 |  | - Капитальный ремонт кожухотрубных теплообменных аппаратов с жестким закреплением трубных решеток: снятие и установка крышек; вырезка и врезка латки с ее изготвлением; стоимость латки, подкладного листа и шпилек; гидравлическое и пневматическое испытания; контроль сварных швов
22 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 31.878
23 | Материал Заказчика | Труба 25х2,5 мм. Ст. 20 | м.п. | 9144
Составил: ___________________________Чибдаева Н.Л.